## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NELLY CAMPOBELLO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 50
PRE 1 | RECTIFICACIÓN DE CAUCE | M3 | 160
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS DE CONCRETO REFORZADO EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 3.0 MTS. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 650
N-CTR-CAR-1.2.003/04 | CONCRETO HDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC: NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 12
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 56
c).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS DE ESTRIBOS Y ALEROS DE f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 68
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZALES DE ESTRIBOS DE f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 16
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN ZAPATAS). | KG | 6400
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN MUROS Y ALEROS). | KG | 7890
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES). | KG | 3180
N-CTR-CAR-1.01.011/20 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, P.U.O.T. | M3 | 150
E. P. | NEOPRENO
a).- | SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | DM3 | 128.8
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.2.003/04 | CONCRETO HDRAULICO
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 48
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 6960
PRE 2 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 3" DE DIAM Y 60 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 10
ACCESOS
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLENES
a).- | FORMACIÓN DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ), CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 330
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
b).- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 80
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CMS DE ESPESOR PARA RESISTENCIADE PROYECTO A 14 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, CON UN f¨c = 250 KG/CM2, MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CMS, FABRICADO CON CEMENTO TIPO cpp-30 r (SEGÚN NMX c-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5x3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN, INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM IPU BLANCO DE IMPERQUIMIA Ó SIMILAR; A BASE DE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT), CON ASPERSOR MANUAL DE IRIIGADOR DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA Ó SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE No. 5 DE 110 CM DE LONGITUD A CADA 90 CM. fy=4200 kg/cm2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.. | M3 | 36
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | BANQUETA DE CONCRETO DE f'c= 150 KG/CM2 DE ESPESOR VARIABLE, DE ACUERDO A PROYECTO, INC. CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 15
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
e).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 . | KG | 1000
PRE 2 | DUCTOS
b).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO (8") EN BANQUETAS, SEGÚN PROYECTO. | ML | 85
N-CTR-CAR-1.02.005/00 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
a).- | BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" Y 1" SOBRE BANQUETAS DE RAMPAS SEGÚN PROYECTO, P.U.O.T. (ACERO A36) | KG | 550
JUNTAS DE DILATACIÓN
N-CTR-CAR-1.02.005/00 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO (SIKAFLEX). | ML | 22
PRE 5 a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 10
PRE 4 b) | CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 50
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PARAPETOS
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO METÁLICO, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: TUBO DE ACERO DE 2" Y 3 1/2", PLACA DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 22
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO EN GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=150 KG/CM2 | M3 | 5
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
F).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 . | KG | 1100
PRE 2 | DUCTOS
c).- | SUM Y COLOC. DE TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO (8") EN BANQUETAS, SEGÚN PROYECTO. | ML | 65
ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO
PRE 1 b) | EXCAVACIÓN PARA PERFILAR CAUCE DEL ARROYO (L=100 ML) INCLUYE TALUDES, EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.0 MTS. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 410
PRE 1 c) | EXCAVACIÓN ESCALONADA EN TRABAJOS DE PERFIL EN CAUCE DEL ARROYO, AGUAS ARRIBA DE LA OBRA DEL PUENTE. | M3 | 80
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.006/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
a).- | LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA ENCAUZAR FLUJO DEL ARROYO DE f'c=150 KG/CM2, PARA FORMAR EL CUERPO DEL CANAL EN PISO Y EN MUROS (TALUD), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6-10.10. | M3 | 59
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 80
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
OBRA COMPLEMENTARIA (PASO OBRA DE DRENAJE)
N-CTR-CAR-1.02.005/00 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
b).- | SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE PERFIL ESTRUCTURAL A36 (VIGA IPR 16"x7", 67.0 KG/ML), INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | KG | 1300
c).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO CAL 22, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 50
N-CTR-CAR-1.02.006/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, e=8CMS, INCLUYE: MALLA, FRONTERA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 4
N-CTR-CAR-1.02.005/00 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
| PASAMANOS SUPERIOR A BASE DE TUBO DE ACERO 1" Y 2", INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PINTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | KG | 200
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO