## CATALOGO
LOCALIDAD: SAN JUAN DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
OBRA: REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
PLAZA SAN JUAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
TRABAJOS PRELIMINARES
PRE01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA; INCLUYE : MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1376.41
PRE02 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: EQUIPO, CARGA Y ACARREO AL BANCO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. | M3 | 137.41
PRE03 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA, REGALIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, MEDIDOS COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 202.2
PRE04 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P. U, O. T. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 1376.41
PRE05 | RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE DE 12 CM DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN INCLUYE; CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL RECUPERADO AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA 15 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. | M2 | 1376.41
PRE06 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 11.96
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GUARNICION, PISOS Y ACABADOS
PP01 | GUARNICION DE BANQUETA DE 15x20x40 CMS. SEGÚN DISEÑO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR. | ML | 125
PP02-A | CONCRETO ESTAMPADO OLD BRICK RUNINNGBONE COLOR ROJO SEGÚN DISEÑO DE F'c=200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 670
PP02-B | CONCRETO ESTAMPADO OLD BRICK RUNINNGBONE COLOR GRIS SEGÚN DISEÑO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 706
PP05 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO y PARA DISCAPACITADOS SEGÚN DETALLE DE PROYECTO , DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE DE F’C = 150 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RELLENO PARA DAR NIVEL CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, JUNTAS, CARGAS, DESCARGAS, ASÍ COMO ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LLA OBRA Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 16
PP06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO O BLANCO TRANSITO EN GUARNICIONES, DE 15 CM X 15 CM Y HASTA 30 CM. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, MICROESFERA RETROREFLEJANTE, DEMILITACION DEL AREA PARA SECADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 125
MOBILIARIO
MOB-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DURANGO ECONOMICO MARCA ODIN, INCLUYE: ACARREOS, FIJACION, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MOB-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FEDERAL MARCA ODIN, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, FIJACION, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
INSTALACIONES ELECTRICAS
AP07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL, ANCLAS DE 3/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
ELE-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 10, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 504
ELE-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 10, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 90
ELE-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP TRIPLEX CAL. 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MANIOBRAS, TENDIDO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 250
ELE-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE ESTAÑADO CAL. 6, INCLUYE: PREPARACION, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
ELE-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUNDA TERMOCONTRACTIL CAL. 6 DE 12 CM DE LARGO PROMEDIO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
ELE-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED 50 WATTS MULTIVOLTAJE, INCLUYE: ELEVACIONES, MANIOBRAS, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
ELE-08 | DESCONEXION Y RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE XLP CAL. 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: DESCONEXIONES, CORTES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACARREO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 504
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: SAN JUAN DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
OBRA: REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
PLAZA SAN JUAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
TRABAJOS PRELIMINARES
GUARNICION, PISOS Y ACABADOS
MOBILIARIO
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL