## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REGULACION DE VOLTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
OBRA
CFE 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE TENSION MONOFASICO, MONTAJE EN POSTE, RANGO DE +/- 10% EN 32 PASOS DE 5/8% CADA UNO, 34500 VOLTS, 100 AMP. NOMINALES, 55 °C DE AUMENTO EN LA TEMPERATURA, 60 HZ 95 KV NABI., 200 KVA. COLOR EXTERIOR E INTERIOR DEL REGULADOR DE TENSION : GRIS ANSI 70 INCLUYE: 1.- CONTROL ELECTRONICO MICROPROCESADO TIPO CL 6 A CON DOS TRANSFORMADORES PARA PROTECCION EN RELACION, MONTAJE DE PANEL EN GABINETE. 2.- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DNP 3.0 3.- AJUSTADO EN FABRICA PARA OPERAR 34500 VOLTS 4.- TP DIFERENCIAL PARA OPERAR A 34500 VOLTS 5.- APARTARAYOS TIPO OXIDO-METALICO EN PARALELO ,33 KV NOMINALES 6.- APARTARAYOS TIPO OXIDO-METALICO EN SERIE. 33 KV NOMINALES 7.- CON PLACA DE DATOS EN ESPAÑOL , MATRIAL DE ACERO INOXIDABLE 8.- CON CONECTOR A TIERRA PARA RECIBIR CABLE # 8-2/0 AWG 9.- CON TARJETA DE INTERFASE RS232/FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIÓN REMOTA CON UTR MEDIANTE PROTOCOLO DNP 3.0 NO INCLUYE EQUIPO DE COMUNICACIONES UNICAMENTE LA TARJETA DE INTERFASE, LAS DEMAS CARACTRISTICAS DEBEN DE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION CFEVF 00034 REV. DIC. 2000 SE USARA UNA GRUA PARA EL ACARREO DESDE LA FABRICA DEL REGULADOR HASTA EL PUNTO DE COLOCACION DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
COLOR EXTERIOR E INTERIOR DEL REGULADOR DE TENSION : GRIS ANSI 70 INCLUYE:
1.- CONTROL ELECTRONICO MICROPROCESADO TIPO CL 6 A CON DOS TRANSFORMADORES PARA PROTECCION EN RELACION, MONTAJE DE PANEL EN GABINETE.
2.- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DNP 3.0
3.- AJUSTADO EN FABRICA PARA OPERAR 34500 VOLTS
4.- TP DIFERENCIAL PARA OPERAR A 34500 VOLTS
5.- APARTARAYOS TIPO OXIDO-METALICO EN PARALELO ,33 KV NOMINALES
6.- APARTARAYOS TIPO OXIDO-METALICO EN SERIE. 33 KV NOMINALES
7.- CON PLACA DE DATOS EN ESPAÑOL , MATRIAL DE ACERO INOXIDABLE
8.- CON CONECTOR A TIERRA PARA RECIBIR CABLE # 8-2/0 AWG
9.- CON TARJETA DE INTERFASE RS232/FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIÓN REMOTA CON UTR MEDIANTE PROTOCOLO DNP 3.0
NO INCLUYE EQUIPO DE COMUNICACIONES UNICAMENTE LA TARJETA DE INTERFASE, LAS DEMAS CARACTRISTICAS DEBEN DE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION CFEVF 00034 REV. DIC. 2000
SE USARA UNA GRUA PARA EL ACARREO DESDE LA FABRICA DEL REGULADOR HASTA EL PUNTO DE COLOCACION DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
CFE 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA REGULADOR DE MEDIA TENSION CON CABLE DESNUDO DE UN CERO Y CLEMAS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 4
CFE 3 | LIMPIEZA, DESHIERBE Y ADECUACION DE TERRENO PARA LA COLOCACION DE BANCO DE REGULADORES ASI COMO LA NIVELACION DEL TERRENO. | LOTE | 4
CFE 4 | SUMNISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR EQUIPO. CONSTRUCCION BAJO NORMA DE CFE Y ESPECIFICACIONES: CFEVF00034 REV. DIC. 200 | LOTE | 4
CFE 5 | VERIFICACION POR C.F.E. | LOTE | 1
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO