## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CIRIACO RIOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
N-CTR.CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
ES121303 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS SE UTILIZA SEGÚN LO REQUIERA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
II | CONSTRUCCION
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
TE110301 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO C EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 406.258
TE110309 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE UTILIZA EN LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.2946
TE110313 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 397.8059
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
TE110901 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.2946
TE110921 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA ELEVACIÓN DE LA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 212.1437
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | SUBBASES Y BASES
PV140201 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 156.6394
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. A RAZON DE 1,5 L/M2 RESIDUAL ASFÁLTICO | M2 | 749
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA A RAZON DE 6 LTS/M2 | M3 | 6.2656
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, CON UN F¨C = 250 KG/CM2, MEDIDOS A LOS 28 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 120.1006
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP115 | ALBAÑILERIA
EP115001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 15.8429
EP115002 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 21.2593
ESTRUCTURAS
N-CTR.CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE | M3 | 14.8
N-CTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
1 | VARILLAS | KG | 710
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 9.1
5).- | DE F'C = 250 KG/CM2 | M3 | 8.2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-007/00 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 24.7
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 12
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALS1 | CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, HASTA 2.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALS2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO C EN ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD HASTA 1.O M, Y ANCHO DE 60 CMS EL MATERIAL SE DESPERDICIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 36
ALS3 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 12
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y BRAZO DE SOPORTE, REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 5
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AUTONOMO TIPO VIAL, TECNOLOGIA LED CON PANEL SOLAR, SISTEMA DE CONTROL Y BATERIA INTEGRADOS MARCA SOLAR STREED LIGHT, MODELO LF-40A O SIMILAR, DE 100 WATS DE POTENCIA A 9000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTIA DE UN AÑO | PZA | 5
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
a).- | MARCAS M-1.4 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA- DISCONTINUA, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 110
b).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 220
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO