## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | MODERNIZACION DE ANDADOR EN BLVD. VILLA LAS NIEVES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-002/11 | DESPALME
a).- | DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR, EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME SE DESPERDICIA, DE LOS PISOS, FONDOS DE EXCAVACIONES O TALUDES DE LOS BANCOS AL TERMINAR SU EXPLOTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 170
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
a).- | RECUPERACIÓN DE LAS SECCIONES DE LOS TERRAPLENES, REMOVIENDO EL MATERIAL DE DESPERDICIO ACUMULADO A LOS EXTREMOS DEL CAMINO, MEJORANDO LOS ESCURRIMIENTOS O EN SU CASO RECARGAR CON PRÉSTAMOS LATERALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | KM | 0.22
b).- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
c).- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA ELEVACIÓN DE LA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 60
N-CTR-CAR-1.01.011/20 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 88
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTO
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO ESPECIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 150
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1
N-CTR-CAR-1.04.0009/20 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, CON UN F¨C = 250 KG/CM2, MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.0X3.0M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 27
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | ML | 20
b).- | MARCAS M-12.2 PARA DELINEAR GUARNICIONES, COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, CON PINTURA CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | ML | 400
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑAL CON TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
N-CTRCAR-1.07.009/00 | DEFENSAS
a).- | DEFENSA METALICA DE DOS CRESTAS PARA PROTECCION DE OBRAS DE DRENAJE | ML | 40
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP115 | ALBAÑILERÍA
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 79
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO PREMEZCLADO, DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR,AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE COLOR, ENDURECEDOR, INTEGRACION DE COLOR A SUPERFICIE, APLICACION DE DESMOLDANTE, ESTAMPADO DEL CONCRETO, LAVADO Y SELLADOR ACRILICO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MATERIAL QUIMICO, COLORANTE DESMOLDANTE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUOT. | M3 | 44
E. P. 1 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, RAMPAS DE SILLAS DE RUEDAS, BAHIA DE DISCAPACITADOS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.006/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
a).- | MURETE SEGUN PROYECTO DE 0.80 X 0.25 M ACABADO APARENTE, COLADO MONOLITICAMENTE CON DADO DE 0.40 X 0.40 M DE CONCRETO F'C =250 KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", REVENIMIENTO NORMAL 8 A 12 CM TEMPERATURA DE COLOCACION NO MENOR QUE 7°C, ACERO DE REFUERZO INDICADO EN PROYECTO FY = 4200 KG/CM2 A RAZON DE 56.3KG/M3 INCLUYE: CIMBRA, HECHURA MACHIHEMBRADA EN JUNTAS, LIMPIEZA, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIO, COLOCACION Y NIVELACION DE ACERO DE REFUERZO, VIBRADO Y TENDIDO, DESCIMBRA Y RELLENO DE OQUEDADES MENORES CON MATERIAL SIKA GROUT, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | M3 | 14
ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y BRAZO DE SOPORTE, REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 9
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AUTONOMO TIPO VIAL, TECNOLOGIA LED CON PANEL SOLAR, SISTEMA DE CONTROL Y BATERIA INTEGRADOS MARCA SOLAR STREED LIGHT, MODELO LF-40A O SIMILAR, DE 100 WATS DE POTENCIA A 9000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTIA DE UN AÑO | PZA | 9
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
JARDINERIA E IMAGEN URBANA
JAR 1 | SUMINSTRO Y TENDIDO DE CAPA DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PLANTAS DE ORNATO, INCL.: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 130
JAR 2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO KIKUYO, EN ISLETAS Y CAMELLON; INCLUYE : ACARREO AL SITIO DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AGUA DESPUÉS DE SU COLOCACIÓN DURANTE 30 DÍAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 836
JAR 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS METALICOS EN PAQUETE DE DOS PIEZAS, CON SOPORTE CENTRAL Y PLACA BASE FIJADA A PISO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EN COLOR, SEGUN PROYECTO DE DISEÑO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, FIJACIÓN A PISO CON TORNILLO HILTI Y TAQUETE EXPANSOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.MARCA DUPARK O SIMILAR, PUOT. | PZA | 6
JAR 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS-MACETA DUPARK O SIMILAR PUOT. | PZA | 6
JAR 5 a) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PALMERA CICA DE 1,50 M. DE ALTURA Y DE 3.0 PULGADAS DE FUSTE, INCLUYE: APERTURA EN CEPAS, TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, FERTILIZANTES, ANCLAJE EN CASO NECESARIO, MULCHEO, ACARREO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RIEGOS PODAS, DESHIERBE Y LIMPIEZA DURANTE TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE SU INSTALACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 12
JAR 5 b) | SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA FLORAL , INCLUYE: TIERRA VEGETAL, DESCARGA, PREPARACION DEL TERRENO, FERTILIZACIÓN, PRIMEROS RIEGOS, ACARREOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, RIEGOS PODAS, DESHIERBE Y LIMPIEZA DURANTE (30) DIAS APARTIR DE SU INSTALACION. PUOT | PZA | 12
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | [5 empty] | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO