## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE CRUCERO DE ACATITA DE BAJAN Y VALLE DEL GUADIANA (1252.23 m2) EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
a).- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 5.76
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 125.223
N-CTR.CAR-1.01.003/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
EP-1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 1252.23
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 1878.345
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 12.5223
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 5.76
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
2).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, (CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 275.4906
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
AL05 | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA DE 2.10 MTS X 1.05 MTS. INCLUYE: TODO LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, REJILLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 8". CON CAPACIDAD PARA RESISTIR CARGAS H-20 INTERCONEXION CON POZO DE VISITA O LINEA DE DRENAJE, EXCAVACION Y RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% SEGUN P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O APORTACION, PLANTILLAS Y ACOSTILLADO DE GRAVILLA DE 3/8", FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO, APLANADOS, PIEZAS DE TUBERIA PVC DE 6" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE CRUCERO DE ACATITA DE BAJAN Y VALLE DEL GUADIANA (1252.23 m2) EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
a).- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 5.76
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 125.223
N-CTR.CAR-1.01.003/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
EP-1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 1252.23
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 1878.345
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 12.5223
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 5.76
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
2).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, (CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 275.4906
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
AL05 | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA DE 2.10 MTS X 1.05 MTS. INCLUYE: TODO LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, REJILLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 8". CON CAPACIDAD PARA RESISTIR CARGAS H-20 INTERCONEXION CON POZO DE VISITA O LINEA DE DRENAJE, EXCAVACION Y RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% SEGUN P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O APORTACION, PLANTILLAS Y ACOSTILLADO DE GRAVILLA DE 3/8", FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO, APLANADOS, PIEZAS DE TUBERIA PVC DE 6" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE CRUCERO DE ACATITA DE BAJAN Y VALLE DEL GUADIANA (1252.23 m2) EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
a).- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 5.76
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 125.223
N-CTR.CAR-1.01.003/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
EP-1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 1252.23
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 1878.345
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 12.5223
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 5.76
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
2).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, (CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 275.4906
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
AL05 | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA DE 2.10 MTS X 1.05 MTS. INCLUYE: TODO LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, REJILLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 8". CON CAPACIDAD PARA RESISTIR CARGAS H-20 INTERCONEXION CON POZO DE VISITA O LINEA DE DRENAJE, EXCAVACION Y RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% SEGUN P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O APORTACION, PLANTILLAS Y ACOSTILLADO DE GRAVILLA DE 3/8", FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO, APLANADOS, PIEZAS DE TUBERIA PVC DE 6" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO