## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PROLONGACION VALLE DEL GUADIANACUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
1.- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 189.7962
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES P. U. O. T.
b).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 1568.885
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
E.P.1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 3137.77
d).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1-009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 941.331
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CMT-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100%, CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 627.554
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 4706.655
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 31.3777
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1.53
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 690.3094
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
AL02 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 3
AL03 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1-07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1.-1 | RAYAS SOBRE EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE 15 CENTIMETROS DE ANCHO | M.L. | 800
1.-3 | FLECHAS SENCILLAS CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 26
1.-4 | FLECHAS DOBLES CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 6
N-CTR-CAR-1-07.004/02 | VIALETAS
1 | VIALETAS CONVENCIONALES P.U.O.T.
a).- | VIALETA CON REFLEJANTE BIDIRECCIONAL | PZAS. | 80
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PROLONGACION VALLE DEL GUADIANACUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
1.- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 189.7962
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES P. U. O. T.
b).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 1568.885
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
E.P.1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 3137.77
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
d).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1-009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 941.331
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CMT-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100%, CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 627.554
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 4706.655
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 31.3777
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1.53
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 690.3094
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
AL02 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 3
AL03 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1-07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1.-1 | RAYAS SOBRE EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE 15 CENTIMETROS DE ANCHO | M.L. | 800
1.-3 | FLECHAS SENCILLAS CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 26
1.-4 | FLECHAS DOBLES CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 6
N-CTR-CAR-1-07.004/02 | VIALETAS
1 | VIALETAS CONVENCIONALES P.U.O.T.
a).- | VIALETA CON REFLEJANTE BIDIRECCIONAL | PZAS. | 80
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PROLONGACION VALLE DEL GUADIANACUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
N·CSV·CAR-4.02·003/03 | RECORTE DE PAVIMENTOS
1.- | RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 189.7962
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES P. U. O. T.
b).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 1568.885
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES P. U. O. T.
E.P.1 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2. | 3137.77
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
d).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1-009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 941.331
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CMT-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100%, CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 627.554
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T. | LTS | 4706.655
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 31.3777
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1.53
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T | M3 | 690.3094
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
AL01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
AL02 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 3
AL03 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
AL04 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1-07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1.-1 | RAYAS SOBRE EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE 15 CENTIMETROS DE ANCHO | M.L. | 800
1.-3 | FLECHAS SENCILLAS CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 26
1.-4 | FLECHAS DOBLES CON PINTURA TERMOPLASTICA | PZAS. | 6
N-CTR-CAR-1-07.004/02 | VIALETAS
1 | VIALETAS CONVENCIONALES P.U.O.T.
a).- | VIALETA CON REFLEJANTE BIDIRECCIONAL | PZAS. | 80
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO