## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): FRESADO 1,810 M2; PAVIMENTO HIDRAULICO 867.00 M2; SELLO PREMEZCLADO 7,215.00 M2; META FINAL 8,082.0 M2
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R Í A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 814.14
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLENES
d).- | FORMACIÓN , TENDICO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N-CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 578.1
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4·02·001/03 | RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | BASE ESTABILIZADA (20 CMS DE ESPESOR) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: FRESADO DE BASE Y CARPETA EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 26 CMS, CEMENTO PORTLAND AL 4% DE P.V.S.S. Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 365.04
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CTM-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100 %, CON MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 521.9
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS. ACARREO, Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, P.U.O.T. | LT | 3990.3
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA, PARA CUBRIR AREA IMPREGNADA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 428.5976
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 123.42
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.006/14 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 10 CMS DE ESPESOR; DE GRANULOMETRÍA DENSA, EN 2 CAPAS DE 5 CMS., CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACARREOS, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO, SU FLETE CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION P.U.O.T. | M3 | 182.52
N·CSV·CAR-3·02·002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO SINCRONIZADO "CHIPSEALER", CON MATERIAL 3-A, PRECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20; APLICADO CON EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS DE ALTO RANGO, INCLUYE RIEGO DEL AREA, MATERIALES, EMULSION ASFALTICA, BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 7722
REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP 01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 6
INHD 01 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 7
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 02 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS. DE LONGITUD), DE 6" DE DÍAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 6
INHD 02 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 2
ALCP 03 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.60 M. X 0.80 M. DE PROF MEDIDAS INTERNAS INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO , APALANADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONPARA LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 4
ALCP 04 | CAJA PARA BOCA TORMENTA DE 2.00 X 3.00 MTS A BASE DE TAPA LOSA DE 25 CM (NO INCLUYE EL CONCRETO EN LOSA), ARMADA CON PARRILLA SUPERIOR CON VARILLA 3/8” @ 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS EN PARRILLA INFERIOR CON VAR. ½” @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE 20 CM CON ADOBÓN RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANTILLAS DE CONCRETO F’C=150 KG/CM² ARMADA CON VAR. 3/8” @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONTRAMARCO DE 4”, 2 REJILLAS PLUVIALES DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 40 X 60 Y 1 BROCAL TIPO SANITARIO DE CONCRETO POLIMÉRICO. | PZA | 3
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 12” S-20C/C Y LIGA PARA CONEXIÓN DE LAS BOCAS DE TORMENTA, INCLUYE: ACARREO DE TUBERÍA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN CON MAQUINARIA, VERIFICACIÓN DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. | ML | 30
E S T R U C T U R A S
N·CTR·CAR-1·02·013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE DE CONCRETO HIDRAÚLICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 171.021
N•CTR•CAR-1•02•010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN GUARNICIÓN | M3 | 104.521
b).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN BANQUETAS | M3 | 79
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): FRESADO 1,810 M2; PAVIMENTO HIDRAULICO 867.00 M2; SELLO PREMEZCLADO 7,215.00 M2; META FINAL 8,082.0 M2 |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R Í A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 814.14
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLENES
d).- | FORMACIÓN , TENDICO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N-CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 578.1
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4·02·001/03 | RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | BASE ESTABILIZADA (20 CMS DE ESPESOR) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: FRESADO DE BASE Y CARPETA EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 26 CMS, CEMENTO PORTLAND AL 4% DE P.V.S.S. Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 365.04
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CTM-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100 %, CON MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 521.9
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS. ACARREO, Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, P.U.O.T. | LT | 3990.3
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA, PARA CUBRIR AREA IMPREGNADA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 428.5976
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 123.42
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.006/14 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 10 CMS DE ESPESOR; DE GRANULOMETRÍA DENSA, EN 2 CAPAS DE 5 CMS., CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACARREOS, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO, SU FLETE CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION P.U.O.T. | M3 | 182.52
N·CSV·CAR-3·02·002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO SINCRONIZADO "CHIPSEALER", CON MATERIAL 3-A, PRECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20; APLICADO CON EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS DE ALTO RANGO, INCLUYE RIEGO DEL AREA, MATERIALES, EMULSION ASFALTICA, BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 7722
REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP 01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 01 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 7
ALCP 02 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS. DE LONGITUD), DE 6" DE DÍAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 6
INHD 02 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 2
ALCP 03 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.60 M. X 0.80 M. DE PROF MEDIDAS INTERNAS INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO , APALANADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONPARA LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 04 | CAJA PARA BOCA TORMENTA DE 2.00 X 3.00 MTS A BASE DE TAPA LOSA DE 25 CM (NO INCLUYE EL CONCRETO EN LOSA), ARMADA CON PARRILLA SUPERIOR CON VARILLA 3/8” @ 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS EN PARRILLA INFERIOR CON VAR. ½” @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE 20 CM CON ADOBÓN RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANTILLAS DE CONCRETO F’C=150 KG/CM² ARMADA CON VAR. 3/8” @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONTRAMARCO DE 4”, 2 REJILLAS PLUVIALES DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 40 X 60 Y 1 BROCAL TIPO SANITARIO DE CONCRETO POLIMÉRICO. | PZA | 3
INHD 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 12” S-20C/C Y LIGA PARA CONEXIÓN DE LAS BOCAS DE TORMENTA, INCLUYE: ACARREO DE TUBERÍA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN CON MAQUINARIA, VERIFICACIÓN DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. | ML | 30
E S T R U C T U R A S
N·CTR·CAR-1·02·013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE DE CONCRETO HIDRAÚLICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 171.021
N•CTR•CAR-1•02•010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN GUARNICIÓN | M3 | 104.521
b).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN BANQUETAS | M3 | 79
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): FRESADO 1,810 M2; PAVIMENTO HIDRAULICO 867.00 M2; SELLO PREMEZCLADO 7,215.00 M2; META FINAL 8,082.0 M2 |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R Í A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T. | M3 | 814.14
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLENES
d).- | FORMACIÓN , TENDICO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N-CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 578.1
P A V I M E N T O S
N·CSV·CAR-4·02·001/03 | RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | BASE ESTABILIZADA (20 CMS DE ESPESOR) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: FRESADO DE BASE Y CARPETA EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 26 CMS, CEMENTO PORTLAND AL 4% DE P.V.S.S. Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 365.04
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CTM-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100 %, CON MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T. | M3 | 521.9
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS. ACARREO, Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, P.U.O.T. | LT | 3990.3
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA, PARA CUBRIR AREA IMPREGNADA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 428.5976
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 123.42
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.006/14 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 10 CMS DE ESPESOR; DE GRANULOMETRÍA DENSA, EN 2 CAPAS DE 5 CMS., CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACARREOS, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO, SU FLETE CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION P.U.O.T. | M3 | 182.52
N·CSV·CAR-3·02·002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO SINCRONIZADO "CHIPSEALER", CON MATERIAL 3-A, PRECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20; APLICADO CON EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS DE ALTO RANGO, INCLUYE RIEGO DEL AREA, MATERIALES, EMULSION ASFALTICA, BARRIDO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 7722
REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP 01 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 01 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 7
ALCP 02 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS. DE LONGITUD), DE 6" DE DÍAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 6
INHD 02 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 2
ALCP 03 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.60 M. X 0.80 M. DE PROF MEDIDAS INTERNAS INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, FIRME Y LOSA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE O LADRILLO DE BARRO RECOCIDO , APALANADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONPARA LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA. | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 04 | CAJA PARA BOCA TORMENTA DE 2.00 X 3.00 MTS A BASE DE TAPA LOSA DE 25 CM (NO INCLUYE EL CONCRETO EN LOSA), ARMADA CON PARRILLA SUPERIOR CON VARILLA 3/8” @ 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS EN PARRILLA INFERIOR CON VAR. ½” @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE 20 CM CON ADOBÓN RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANTILLAS DE CONCRETO F’C=150 KG/CM² ARMADA CON VAR. 3/8” @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONTRAMARCO DE 4”, 2 REJILLAS PLUVIALES DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 40 X 60 Y 1 BROCAL TIPO SANITARIO DE CONCRETO POLIMÉRICO. | PZA | 3
INHD 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 12” S-20C/C Y LIGA PARA CONEXIÓN DE LAS BOCAS DE TORMENTA, INCLUYE: ACARREO DE TUBERÍA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN CON MAQUINARIA, VERIFICACIÓN DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. | ML | 30
E S T R U C T U R A S
N·CTR·CAR-1·02·013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE DE CONCRETO HIDRAÚLICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 171.021
N•CTR•CAR-1•02•010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN GUARNICIÓN | M3 | 104.521
b).- | DE F´C= 150 KG/CM2. EN BANQUETAS | M3 | 79
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO