## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE VALLE DEL GUADIANA, PARQUE INDUSTRIAL CARLOS HERRERA MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
LINEA DE DRENAJE PLUVIAL
PRE 1 a) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M.L. | 174
PRE 2 a) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR | M3 | 10.44
PRE 1 b) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO (BANQUETA) | M.L. | 138
PRE 2 b) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR | M3 | 23.46
PRE 3.1 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN AGUA | M3 | 230
PRE 3.2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 140
PRE 4 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 26
ALCP 1 a) | SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO CON CAMPANA Y EMPAQUES L.A.B. FABRICA DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 1 b) | INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 2 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 MTS DE PROF. | POZO | 1
ALCP 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA | PZA. | 1
ALCP 4 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION CON CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 2.50X 1.50 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 2.75 MTS. INCLUYE REJILLA (PLUVIAL) DE CAPTACION DE ACERO SOLDABLE DE SECCION DE 0.70X0.70 MTS (COLADERA TIPO-1) VER PLANO. | CAJA | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 5 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE LADRILLO RECOCIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, COLADERA PLUVIAL DE PISO ASI COMO INTERCONEXION A ESTRUCTURA DE CAPTACION CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3.00 MTS APROX. DE LONG. ASI COMO EXCAVACION, RELLENOS, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (VER PLANO BOCA DE TORMENTA TIPO-C) | CAJA | 3
PRE 5 a) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA EN ZANJA. | M3 | 138
PRE 5 b) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 | 222
PRE 5 c) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 | 53
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO P. U. O. T.
a) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2. 15 CMS DE ESPESOR | M2 | 116
N-CTR-CRA-1.04.006/14 | CARPETASASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE
a) | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO | M2 | 148
ALCP 6 | REJILLA DE PROTECCION EN TUBERIA CON VARILLA DE ACERO REDONDO EN BOCA DE TUBO DESALOJO FINAL | PZA. | 1
ALCP 7 a) | ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS, INCLUYENDO: CARGA DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 112
ALCP 7 b) | ACARREO EN CARRETILLA EN ESTACIONES SUBSECUENTEWS DE 20 MTS, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3-ES | 452
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-013/00 a) | ACARREO 1 er KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARAGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 84
N-CTR-CAR-1-01-013/00 b) | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 428
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE VALLE DEL GUADIANA, PARQUE INDUSTRIAL CARLOS HERRERA MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
LINEA DE DRENAJE PLUVIAL
PRE 1 a) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M.L. | 174
PRE 2 a) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR | M3 | 10.44
PRE 1 b) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO (BANQUETA) | M.L. | 138
PRE 2 b) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR | M3 | 23.46
PRE 3.1 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN AGUA | M3 | 230
PRE 3.2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 140
PRE 4 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 26
ALCP 1 a) | SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO CON CAMPANA Y EMPAQUES L.A.B. FABRICA DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 1 b) | INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 2 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 MTS DE PROF. | POZO | 1
ALCP 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA | PZA. | 1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 4 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION CON CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 2.50X 1.50 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 2.75 MTS. INCLUYE REJILLA (PLUVIAL) DE CAPTACION DE ACERO SOLDABLE DE SECCION DE 0.70X0.70 MTS (COLADERA TIPO-1) VER PLANO. | CAJA | 4
ALCP 5 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE LADRILLO RECOCIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, COLADERA PLUVIAL DE PISO ASI COMO INTERCONEXION A ESTRUCTURA DE CAPTACION CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3.00 MTS APROX. DE LONG. ASI COMO EXCAVACION, RELLENOS, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (VER PLANO BOCA DE TORMENTA TIPO-C) | CAJA | 3
PRE 5 a) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA EN ZANJA. | M3 | 138
PRE 5 b) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 | 222
PRE 5 c) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 | 53
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO P. U. O. T.
a) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2. 15 CMS DE ESPESOR | M2 | 116
N-CTR-CRA-1.04.006/14 | CARPETASASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE
a) | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO | M2 | 148
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 6 | REJILLA DE PROTECCION EN TUBERIA CON VARILLA DE ACERO REDONDO EN BOCA DE TUBO DESALOJO FINAL | PZA. | 1
ALCP 7 a) | ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS, INCLUYENDO: CARGA DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 112
ALCP 7 b) | ACARREO EN CARRETILLA EN ESTACIONES SUBSECUENTEWS DE 20 MTS, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3-ES | 452
N-CTR-CAR-1-01-013/00 a) | ACARREO 1 er KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARAGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 84
N-CTR-CAR-1-01-013/00 b) | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 428
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE VALLE DEL GUADIANA, PARQUE INDUSTRIAL CARLOS HERRERA MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
LINEA DE DRENAJE PLUVIAL
PRE 1 a) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M.L. | 174
PRE 2 a) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR | M3 | 10.44
PRE 1 b) | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO (BANQUETA) | M.L. | 138
PRE 2 b) | RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR | M3 | 23.46
PRE 3.1 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN AGUA | M3 | 230
PRE 3.2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO EN ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 140
PRE 4 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 26
ALCP 1 a) | SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO CON CAMPANA Y EMPAQUES L.A.B. FABRICA DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 1 b) | INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO. | M.L. | 156
ALCP 2 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 MTS DE PROF. | POZO | 1
ALCP 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA | PZA. | 1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 4 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION CON CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 2.50X 1.50 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 2.75 MTS. INCLUYE REJILLA (PLUVIAL) DE CAPTACION DE ACERO SOLDABLE DE SECCION DE 0.70X0.70 MTS (COLADERA TIPO-1) VER PLANO. | CAJA | 4
ALCP 5 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE LADRILLO RECOCIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, COLADERA PLUVIAL DE PISO ASI COMO INTERCONEXION A ESTRUCTURA DE CAPTACION CON TUBERIA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3.00 MTS APROX. DE LONG. ASI COMO EXCAVACION, RELLENOS, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (VER PLANO BOCA DE TORMENTA TIPO-C) | CAJA | 3
PRE 5 a) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA EN ZANJA. | M3 | 138
PRE 5 b) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 | 222
PRE 5 c) | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 | 53
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO P. U. O. T.
a) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F´c= 200 KG/CM2. 15 CMS DE ESPESOR | M2 | 116
N-CTR-CRA-1.04.006/14 | CARPETASASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE
a) | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO | M2 | 148
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 6 | REJILLA DE PROTECCION EN TUBERIA CON VARILLA DE ACERO REDONDO EN BOCA DE TUBO DESALOJO FINAL | PZA. | 1
ALCP 7 a) | ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS, INCLUYENDO: CARGA DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 112
ALCP 7 b) | ACARREO EN CARRETILLA EN ESTACIONES SUBSECUENTEWS DE 20 MTS, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3-ES | 452
N-CTR-CAR-1-01-013/00 a) | ACARREO 1 er KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARAGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 84
N-CTR-CAR-1-01-013/00 b) | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3-KM | 428
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO