## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO LOS HERRERA - TAMAZULA EN EL KM 214+400 EN EL MUNICIPIO DE CANELAS
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
N.CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES
e).- | MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES OCASIONADOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE | M3 | 15000
C O N S E R V A C I O N
N.CVS.CAR-2.01.001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
a).- | LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | ML | 2768
N.CVS.CAR-2.02.003/16 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
a).- | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 285
N.CVS.CAR-2.02.004/15 | BACHEO PROFUNDO AISLADO
a).- | BACHEO PROFUNDO AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 350
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO LOS HERRERA - TAMAZULA EN EL KM 214+400 EN EL MUNICIPIO DE CANELAS |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
N.CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES
e).- | MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES OCASIONADOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE | M3 | 15000
C O N S E R V A C I O N
N.CVS.CAR-2.01.001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
a).- | LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | ML | 2768
N.CVS.CAR-2.02.003/16 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
a).- | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 285
N.CVS.CAR-2.02.004/15 | BACHEO PROFUNDO AISLADO
a).- | BACHEO PROFUNDO AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 350
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO LOS HERRERA - TAMAZULA EN EL KM 214+400 EN EL MUNICIPIO DE CANELAS |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
N.CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES
e).- | MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES OCASIONADOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE | M3 | 15000
C O N S E R V A C I O N
N.CVS.CAR-2.01.001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
a).- | LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | ML | 2768
N.CVS.CAR-2.02.003/16 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
a).- | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 285
N.CVS.CAR-2.02.004/15 | BACHEO PROFUNDO AISLADO
a).- | BACHEO PROFUNDO AISLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: | M3 | 350
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO