## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSERVACIÓN DEL CAMINO DURANGO - LA FLOR, DEL KM 0+000 AL KM 6+940 EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
PAVIMENTOS
N-CSV-CAR-2-02-004/15 | BACHEO PROFUNDO AISLADO
a).- | BACHEO PROFUNDO AISLADO. REPOSICIÓN DE LAS CAPAS DESDE TERRENO NATURAL A SUPERFICIE DE RODAMIENTO ( CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO 5 CMS ,BASE 20 CMS ,SUBRASANTE 20 CMS Y CAPA DE MATERIAL DE FILTRO HASTA 30 CMS), SEGUN SU TIPO Y GRADO DE COMPACTACION, INCLUYE: IMPREGNACION A RAZON DE 1.2 LTS/M2 CON EMULSION SUPERESTABLE, POREO CON ARENA A RAZON DE 6 LTS POR M2 , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 20
N-CSV-CAR-2-02-004/15 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
a).- | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
N-CTR-CAR-1-04-007/2 | CARPETA ASFÁLTICA
a).- | CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN RENIVELACIONES DE 0.00 HASTA 3.00 CMS. ELABORADA EN PLATAFORMA,TENDIDA Y COMPACTADA EN DOS CAPAS DE GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 95 % CONFORME LO INDICA EL PROYECTO, ELABORADA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA TIPO EC1 - 60 (SIMILAR FR-3) INCLUYE: BARRIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | M3 | 882
N-CSV-CAR-3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO SINCRONIZADO "CHIPSEALER", CON MATERIAL 3-A, RECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO, APLICADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS DE ALTO RANGO, INCLUYE BARRIDO DEL ÁREA, MATERIALES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 7700
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO