## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 220 M EN COLONIA VILLA GUADALUPE
LOCALIDAD: | DURANGO
MUNICIPIO: | DURANGO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 220 M EN COLONIA VILLA GUADALUPE
5000 00 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS
5000 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G. | 1
5001 00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN…
5001 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G. | 1
5006 01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS | PG | 1
5010 04 | LODOS DE PERFORACIÓN. | M3 | 160
5015 00 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE…
5015 01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KILOMETRO | M3 | 160
5030 00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL…
5030 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 12
5030 09 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 60
5030 17 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 28
5030 10 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | M | 70
5030 18 | TIPO III DE 100 A 200 METROS | M | 30
5030 11 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 24
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL…
5040 31 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 60
5040 34 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 28
5040 32 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | M | 70
5040 35 | TIPO III DE 100 A 200 METROS | M | 30
5040 33 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 24
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL…
5040 37 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 12
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
8057 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ADEME CENTRADORES, CANASTILLA, ETC. DE ACERO DE GRADO B
8057 32 A | SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERÍA RANURADA TIPO CANASTILLA, ADEME DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR DE 14" DE DIÁMETRO | ML | 182
8069 00 | SUMINSTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS…
8069 44 | DE 14" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM | ML | 18
8069 72 | DE 24" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM | ML | 18
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ADEME DE POZ SOLDANDO CON DOBLE ARCO ELECTRICO…
5061 06 | DE 14" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM | ML | 200
5061 09 | DE 24" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM | ML | 18
5065 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA ESPECIAL PARA FILTRO, CRIBADA Y LAVADA DE 1/8" A 1/4" CANTO RODADO DE RÍO, INCLUYE ACARREO | M3 | 35
5066 01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS | KG | 200
5064 01 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN | M3 | 1.61
5004 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR EL RESIDENTE
5004 01 | TIPO ROTATORIO | HORA | 24
5050 00 | REGISTRO ELECTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL…
5050 01 | PARA PROFUNIDADES HASTA DE 450 MTS | PZA | 1
5005 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES…
5005 01 | TIPO ROTATORIO | HORA | 24
5080 00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS…
5080 04 | DE152 MM (6") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 HP NOMINALES MÍNIMOS | PG | 1
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEADO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS…
5081 04 | DE152 MM (6") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD | HR | 48
5081 S/C | TOMA, PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA | PZA | 1
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1
RESUMEN
1 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 220 M EN COLONIA VILLA GUADALUPE
SUBTOTAL
IVA 16%
|  | TOTAL |  | 4423973.52
#REF!