## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE DURANGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACION PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA P.U.O.T. | M3 | 625.76
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLÉN
1).- | TERRAPLENES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA SUBRASANTE EN ESPESOR VARIABLE INCLUYE:ADQUISICION DEL MATERIAL, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CARGA DESCARGA PUOT | M3 | 343.36
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SU CUÑA DE SOBREANCHO, COMPACTADO AL 95% PARA LA CAPA DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE PUOT | M3 | 19.73
P A V I M E N T O S
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20CMS DE ESPESOR, (SEGUN NORMAS N-CTM-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/11) COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 238.12
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 164.42
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LT | 1786
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 11
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
A L B A Ñ I L E R Í A
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 19
b).- | BANQUETA DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 3
REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INHD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HID. ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN , PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO,REDUCIONES, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M.L. | 72
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO/HUMEDO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REAPARACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 6
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA "COMUN" DE HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. INCLUYE BROCAL DE Fo. Fo. de 165 Kg. | PZA | 1
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM.,TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. ( INCLUYE RELLENO DE ZANJA ) | DESC. | 1
N-CTR-CAR-1.07 | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
NCTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
NCTR-CAR-1.07.002/00 | PINTURA EN GUARNICIONES TRAPESOIDAL O PECHO PALOMA | ML | 200
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACION PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA P.U.O.T. | M3 | 625.76
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLÉN
1).- | TERRAPLENES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA SUBRASANTE EN ESPESOR VARIABLE INCLUYE:ADQUISICION DEL MATERIAL, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CARGA DESCARGA PUOT | M3 | 343.36
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SU CUÑA DE SOBREANCHO, COMPACTADO AL 95% PARA LA CAPA DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE PUOT | M3 | 19.73
P A V I M E N T O S
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20CMS DE ESPESOR, (SEGUN NORMAS N-CTM-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/11) COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 238.12
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 164.42
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LT | 1786
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 11
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
A L B A Ñ I L E R Í A
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 19
b).- | BANQUETA DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 3
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INHD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HID. ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN , PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO,REDUCIONES, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M.L. | 72
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO/HUMEDO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REAPARACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 6
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA "COMUN" DE HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. INCLUYE BROCAL DE Fo. Fo. de 165 Kg. | PZA | 1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM.,TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. ( INCLUYE RELLENO DE ZANJA ) | DESC. | 1
N-CTR-CAR-1.07 | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
NCTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
NCTR-CAR-1.07.002/00 | PINTURA EN GUARNICIONES TRAPESOIDAL O PECHO PALOMA | ML | 200
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACION PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA P.U.O.T. | M3 | 625.76
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLÉN
1).- | TERRAPLENES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA SUBRASANTE EN ESPESOR VARIABLE INCLUYE:ADQUISICION DEL MATERIAL, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CARGA DESCARGA PUOT | M3 | 343.36
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SU CUÑA DE SOBREANCHO, COMPACTADO AL 95% PARA LA CAPA DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE PUOT | M3 | 19.73
P A V I M E N T O S
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE DE 20CMS DE ESPESOR, (SEGUN NORMAS N-CTM-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/11) COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACION, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 238.12
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 164.42
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LT | 1786
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 11
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
A L B A Ñ I L E R Í A
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 19
b).- | BANQUETA DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 3
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INHD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HID. ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN , PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO,REDUCIONES, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M.L. | 72
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO/HUMEDO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REAPARACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 6
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA "COMUN" DE HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. INCLUYE BROCAL DE Fo. Fo. de 165 Kg. | PZA | 1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM.,TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. ( INCLUYE RELLENO DE ZANJA ) | DESC. | 1
N-CTR-CAR-1.07 | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
NCTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
NCTR-CAR-1.07.002/00 | PINTURA EN GUARNICIONES TRAPESOIDAL O PECHO PALOMA | ML | 200
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO