## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y DOROTEO ARANGO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO EN EL ESTADO DE DURANGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
CALLE BAJA CALIFORNIA
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 472.5
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
a).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 270
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2025
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 6.75
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 84.07
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
| CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.76
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 a).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 a).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
CALLE CAMPECHE
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
b).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 526.05
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 300.6
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
c).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2254.5
d).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 7.51
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 225.45
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
b).- | CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 27.56
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 b).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 b).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 b).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y DOROTEO ARANGO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
CALLE BAJA CALIFORNIA
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 472.5
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
a).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 270
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2025
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 6.75
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 84.07
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
| CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.76
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 a).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 a).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
CALLE CAMPECHE
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
b).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 526.05
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 300.6
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
c).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2254.5
d).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 7.51
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 225.45
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
b).- | CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 27.56
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 b).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 b).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 b).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y DOROTEO ARANGO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
CALLE BAJA CALIFORNIA
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 472.5
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
a).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 270
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2025
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 6.75
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 84.07
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
| CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.76
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 a).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 a).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
CALLE CAMPECHE
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1 | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
b).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 526.05
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB BASES O BASE POR UNIDAD DE OBRAS TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 300.6
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
c).- | CON ASFALTO FM1 O EMULSION A RAZON DE 1.5 L/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 2254.5
d).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 7.51
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/00 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T
b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3 MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 225.45
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICION Y BANQUETAS P.U.O.T
b).- | CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 27.56
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
INHD 1 b).- | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 9.00 METROS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y /O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA SANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T | TOMA | 5
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 b).- | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 9.00 MTS DE LONGITUD) DE 6 " DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES POR PLANO P.U.O.T | PZA | 5
ALCP 2 b).- | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1 METRO DE PROMEDIO, INCLUYE REPOSICION DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
ALCP 3 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO DE 165 KG., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO