## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONTRUCCION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO DE GENERAL SIMON BOLIVAR A POBLADO 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR EN EL ESTADO DE DURANGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR.1.01.003 / 11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. | M3 | 640.26
N-CTR-CAR-1.01.009 / 16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO
2).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 505.74
E.P. 1 | TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS. POR ALAS P.U.O.T. | M3 | 499.5
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 P.U.O.T. | ML | 900
E.P. | RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROD. DE CORTE PARA PROTECCION DE GUARNICIONES P.U.O.T. | M3 | 270
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES O BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 502.86
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGOS DE IMPREGNACION | LT | 4725
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 18.9
N.CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 95 % | M3 | 157.5
REDES DE AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4"DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (N-CTR-CAR-1.07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a) | RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION
1) | RAYA CONTINUA (AMBAR) | M.L. | 450
b) | RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA
2) | RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA (BLANCA) | M.L. | 900
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a) | VIALETAS EN COLOR BLANCO, EN DOS CARAS 30 M | PZA. | 45
b) | VIALETAS EN COLOR AMARILLO, EN AMBAS CARAS AL TRANSITO A CADA 30 Y 15 M SEGÚN SEA EL CASO | PZA. | 90
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONTRUCCION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO DE GENERAL SIMON BOLIVAR A POBLADO 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR.1.01.003 / 11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. | M3 | 640.26
N-CTR-CAR-1.01.009 / 16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO
2).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 505.74
E.P. 1 | TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS. POR ALAS P.U.O.T. | M3 | 499.5
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 P.U.O.T. | ML | 900
E.P. | RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROD. DE CORTE PARA PROTECCION DE GUARNICIONES P.U.O.T. | M3 | 270
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES O BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 502.86
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGOS DE IMPREGNACION | LT | 4725
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 18.9
N.CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 95 % | M3 | 157.5
REDES DE AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4"DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (N-CTR-CAR-1.07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a) | RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION
1) | RAYA CONTINUA (AMBAR) | M.L. | 450
b) | RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA
2) | RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA (BLANCA) | M.L. | 900
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a) | VIALETAS EN COLOR BLANCO, EN DOS CARAS 30 M | PZA. | 45
b) | VIALETAS EN COLOR AMARILLO, EN AMBAS CARAS AL TRANSITO A CADA 30 Y 15 M SEGÚN SEA EL CASO | PZA. | 90
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONTRUCCION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO DE GENERAL SIMON BOLIVAR A POBLADO 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR.1.01.003 / 11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
a).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. | M3 | 640.26
N-CTR-CAR-1.01.009 / 16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO
2).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 505.74
E.P. 1 | TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS. POR ALAS P.U.O.T. | M3 | 499.5
E S T R U C T U R A S
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 P.U.O.T. | ML | 900
E.P. | RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROD. DE CORTE PARA PROTECCION DE GUARNICIONES P.U.O.T. | M3 | 270
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES O BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) | M3 | 502.86
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGOS DE IMPREGNACION | LT | 4725
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 18.9
N.CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 95 % | M3 | 157.5
REDES DE AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" O 4"DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (N-CTR-CAR-1.07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a) | RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION
1) | RAYA CONTINUA (AMBAR) | M.L. | 450
b) | RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA
2) | RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA (BLANCA) | M.L. | 900
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a) | VIALETAS EN COLOR BLANCO, EN DOS CARAS 30 M | PZA. | 45
b) | VIALETAS EN COLOR AMARILLO, EN AMBAS CARAS AL TRANSITO A CADA 30 Y 15 M SEGÚN SEA EL CASO | PZA. | 90
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO