## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CASCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO EN EL ESTADO DE DURANGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 180
SUB-ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR 1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS EN MATERIAL TIPO "C" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 80
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 EN ESTRIBOS, ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 15
b) | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 70-30 DE F'C=150KG/CM2 PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, SEGÚN PROYECTO. P. U. O. T. | M3 | 14.3
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIAS DE PIEDRA
a).- | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 120
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS, P.U.O.T. | M3 | 50
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.007/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
a).- | LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO f'c=250 KG/CM2, ESPESOR= 25 CMS APROX. (SE CONSIDERAN 100 KG DE ACERO POR M3), INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 20
E.P.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2" DE DIAM Y 40 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPER-ESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | PZA | 10
APROCHES
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLÉN
a).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 40
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
b).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
N-CTR-CAR-1.04.004/11 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LTS | 120
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 2
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 25
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 12
b).- | REMATES DE CONCRETO EN PARAPETOS DE f'c=250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO SEGÚNPROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 4
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO EN BANQUETA DE f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
E. P. 2 | SUM Y COLOC. DE TUBO DE CARTÓN COMPRIMIDO DE 10.16 CM DE DIÁMETRO (4") EN BANQUETA, SEGÚN PROYECTO. | ML | 12
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ESTRIBOS Y LOSA DE PUENTE EXISTENTE | M3 | 16
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CASCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 180
SUB-ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR 1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS EN MATERIAL TIPO "C" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 80
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 EN ESTRIBOS, ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 15
b) | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 70-30 DE F'C=150KG/CM2 PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, SEGÚN PROYECTO. P. U. O. T. | M3 | 14.3
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIAS DE PIEDRA
a).- | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 120
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS, P.U.O.T. | M3 | 50
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.007/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
a).- | LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO f'c=250 KG/CM2, ESPESOR= 25 CMS APROX. (SE CONSIDERAN 100 KG DE ACERO POR M3), INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 20
E.P.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2" DE DIAM Y 40 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPER-ESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | PZA | 10
APROCHES
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLÉN
a).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 40
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
b).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
N-CTR-CAR-1.04.004/11 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LTS | 120
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 25
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 12
b).- | REMATES DE CONCRETO EN PARAPETOS DE f'c=250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO SEGÚNPROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO EN BANQUETA DE f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
E. P. 2 | SUM Y COLOC. DE TUBO DE CARTÓN COMPRIMIDO DE 10.16 CM DE DIÁMETRO (4") EN BANQUETA, SEGÚN PROYECTO. | ML | 12
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ESTRIBOS Y LOSA DE PUENTE EXISTENTE | M3 | 16
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CASCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 180
SUB-ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR 1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS EN MATERIAL TIPO "C" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 80
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 EN ESTRIBOS, ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 15
b) | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 70-30 DE F'C=150KG/CM2 PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, SEGÚN PROYECTO. P. U. O. T. | M3 | 14.3
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIAS DE PIEDRA
a).- | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA PARA AMPLIACIÓN DE ESTRIBOS, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 120
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS, P.U.O.T. | M3 | 50
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.007/01 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
a).- | LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO f'c=250 KG/CM2, ESPESOR= 25 CMS APROX. (SE CONSIDERAN 100 KG DE ACERO POR M3), INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 20
E.P.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2" DE DIAM Y 40 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPER-ESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | PZA | 10
APROCHES
N-CTR-CAR-1.01.009/11 | TERRAPLÉN
a).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 40
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
b).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
N-CTR-CAR-1.04.004/11 | RIEGO DE IMPREGNACION
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE, A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ALMACENAMIENTOS, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.U.O.T. | LTS | 120
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T. | M3 | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 25
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 12
b).- | REMATES DE CONCRETO EN PARAPETOS DE f'c=250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO SEGÚNPROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO EN BANQUETA DE f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
E. P. 2 | SUM Y COLOC. DE TUBO DE CARTÓN COMPRIMIDO DE 10.16 CM DE DIÁMETRO (4") EN BANQUETA, SEGÚN PROYECTO. | ML | 12
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ESTRIBOS Y LOSA DE PUENTE EXISTENTE | M3 | 16
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO