## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CALERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI EN EL ESTADO DE DURANGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
1 | T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "C", CON MAQUINARIA ; INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA AL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | M3 | 360
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES
e).- | FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADOS AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. POR UNIDAD POR OBRA TERMINADA | M3 | 185.38
2 | P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 262.4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 195
3 | A L B A Ñ I L E R I A
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y CONCRETOS
a).- | F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.5
4 | AGUA POTABLE
INHD 1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO Y ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE P.U.O.T | TOMA | 10
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CALERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
1 | T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "C", CON MAQUINARIA ; INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA AL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | M3 | 360
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES
e).- | FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADOS AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. POR UNIDAD POR OBRA TERMINADA | M3 | 185.38
2 | P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 262.4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 195
3 | A L B A Ñ I L E R I A
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y CONCRETOS
a).- | F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.5
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
4 | AGUA POTABLE
INHD 1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO Y ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE P.U.O.T | TOMA | 10
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CALERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI EN EL ESTADO DE DURANGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
1 | T E R R A C E R I A S
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTES
a).- | EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "C", CON MAQUINARIA ; INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA AL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. | M3 | 360
N-CTR-CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES
e).- | FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADOS AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. POR UNIDAD POR OBRA TERMINADA | M3 | 185.38
2 | P A V I M E N T O S
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 262.4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 15 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", Fc=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); LOSA PROMEDIO DE 2.5M X 2.5M. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS DE MATERIALES DEL CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTE EN JUNTAS CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. ACERO DE REFUERZO CON MALLA, RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF. MEDIA 3MM SIN EMPALMES VISIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 195
3 | A L B A Ñ I L E R I A
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y CONCRETOS
a).- | F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES | M3 | 24.5
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
4 | AGUA POTABLE
INHD 1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO Y ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE P.U.O.T | TOMA | 10
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO