## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | MODERNIZACIÓN DE AV. LAS FLORES (CBTA) EN LA CD. DE DURANGO. DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
PRELIMINARES
N.CTR.CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
b).- | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR , CON MAQUINARIA. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. P.U.O.T. | M3 | 1618.8
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.3
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 9772.39
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 8386.71
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 85
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 9772.39
e).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100% ) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 9540.9
PAVIMENTOS
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100 % ) | M3 | 8180.08
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 61350.61
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 327.2
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1938.51
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
NCSV-CAR 3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ECR-POL-65 CON POLÍMEROS, SINCRONIZADO (CHIPSEALER) CON MATERIAL 3-A, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES ASFALTICOS (EMULSIÓN), APLICACIÓN, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE SELLO SOBRANTE. | M2 | 36623.49
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP -1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
INHD 1 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 5
ALCP 2 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 5
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD-2 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALBAÑILERIA
N-CTR.CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCION TRAPEZOIDAL SEGUN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 352.82
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE FC=150 KG/CM2 PUOT. | M3 | 1488.76
ESTRUCTURAS
N-CTR.CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE | M3 | 115
N-CTR-CAR-1-02-004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
a).- | VARILLAS | KG | 3800
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
2).- | DE F'C = 100 KG/CM2 | M3 | 35
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 4
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 40
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
E.P.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION PERNOS DE 2.54 CMS DE DIAMETRO * 20 CMS DE LONGITUD CON TUERCA | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | PARAPETOS
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETOS ,TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ( 3" Y 2 1/2", 2" Y 1 1/2" ) 76, 64, 51 Y 38 MILIMETROS DE DIAMETRO CEDULA 40 SEGÚN PROYECTO | KG | 1000
E. P. 1 | DRENES DE TUBO DE PLASTICO DE (2 1/2"") DE DIAMETRO EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 12
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN PAVIMENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUASEN ( 10 CMS BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4820
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AZUL EN CICLOVIA, INCLUYE: SELLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEONOR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 7230
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
5).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, DE 40 CM. ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 120
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4800
N-CTR-CAR-1.07.003/00 | MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO SOBRE BASE DE CONCRETO CON FIGURA DE BICICLETA. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 18
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 324
b).- | VIALETA EN COLOR AMBAR, DOBLE CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 160
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 20
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 12
e).- | SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN
6).- | SIR ( 80*300 ) | PIEZA | 4
7).- | SIR ( 80*239 ) | PIEZA | 2
| SII-15 (76*30) | PIEZA | 2
ALUMBRADO PUBLICO
ALPU-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACIÓN PRINCIPAL EN POSTE DE CONCRETO C- 12-750 CON TRANSFORMADOR DE 25 MONOFASICO 13,200-240/120 V MONOFASICO INCLUYE: POSTE, APARTARRAYOS DE 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, HERRAJES, AISLADORES, SISTEMA DE TIERRA, CABLE DE ALUMINIO CAL 1/0 TIPO ACRS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALPU-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN MONOFASICA ( 2F- 3H) INCLUYEN: TUBO CONDUIT P.G.G, DE 41 MM DE DIAMETRO (1 1/2"), CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 2 AWG, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 4 AWG, MUFA CONDUIT, BASE SOCKET DE 5 TERMINALES, SISTEMAS DE TIERRAS, SOPORTERIA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-3 | SUMINISTRO E INSTALCION DE SPOT EMPOTABLE EN PISO DE LEDS DE 12 W, EN 127 V, COLOR BLANCO CÁLIDO, IP67, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO, CON PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM, EFICIENCIA DEL 85%, CAT.- SE-6X2-BC- IP67-45° MCA. HB LEDS | PZA | 684
ALPU-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 80
ALPU-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-6 | INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 74.7 X 53.6 X 30.0 CMS, CAT.- PLM75-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ALPU-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 15
ALPU-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNIESTRUT 4X4 CALIBRE 14 TRAMOS DE 3 MTS. DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A570-GR33 Y ACABADOS EN GALVANIZADO ELECTROLÍTICO MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | TMO | 3
ALPU-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-13 a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALPU-13 b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA USOS GENERALES DE 8 CIRCUITOS 1F-3H, EN 120 /240 V,CAT.- QO816L100S, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MAGNETICO PARA CORRIENTE ALTERNA PARA USOS GENERALES, TAMAÑO NEMA 3 CAT.- 8502SEO2VO2S, PARA CAPACIDAD DE 90 A, EN 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA EN 120 V, MARCA TORK, INCLUYE: INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | PZA | 2
ALPU-17a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1267.5
ALPU-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 90
ALPU-17b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 1267.5
ALPU-17c | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 2535
ALPU-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 2535
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 1267.5
ALPU-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 1267.5
ALPU-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 80
ALPU-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-24 | PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 2
ALPU-25 | ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 2535
ALPU-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | MODERNIZACIÓN DE AV. LAS FLORES (CBTA) EN LA CD. DE DURANGO. DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
PRELIMINARES
N.CTR.CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
b).- | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR , CON MAQUINARIA. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. P.U.O.T. | M3 | 1618.8
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.3
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 9772.39
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 8386.71
N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 85
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 9772.39
e).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100% ) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 9540.9
PAVIMENTOS
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100 % ) | M3 | 8180.08
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 61350.61
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 327.2
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1938.51
NCSV-CAR 3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ECR-POL-65 CON POLÍMEROS, SINCRONIZADO (CHIPSEALER) CON MATERIAL 3-A, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES ASFALTICOS (EMULSIÓN), APLICACIÓN, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE SELLO SOBRANTE. | M2 | 36623.49
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP -1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 5
ALCP 2 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 5
INHD-2 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALBAÑILERIA
N-CTR.CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCION TRAPEZOIDAL SEGUN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 352.82
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE FC=150 KG/CM2 PUOT. | M3 | 1488.76
ESTRUCTURAS
N-CTR.CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE | M3 | 115
N-CTR-CAR-1-02-004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
a).- | VARILLAS | KG | 3800
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
2).- | DE F'C = 100 KG/CM2 | M3 | 35
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 4
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 40
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
E.P.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION PERNOS DE 2.54 CMS DE DIAMETRO * 20 CMS DE LONGITUD CON TUERCA | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | PARAPETOS
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETOS ,TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ( 3" Y 2 1/2", 2" Y 1 1/2" ) 76, 64, 51 Y 38 MILIMETROS DE DIAMETRO CEDULA 40 SEGÚN PROYECTO | KG | 1000
E. P. 1 | DRENES DE TUBO DE PLASTICO DE (2 1/2"") DE DIAMETRO EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 12
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN PAVIMENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUASEN ( 10 CMS BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4820
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AZUL EN CICLOVIA, INCLUYE: SELLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEONOR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 7230
5).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, DE 40 CM. ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 120
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4800
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.003/00 | MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO SOBRE BASE DE CONCRETO CON FIGURA DE BICICLETA. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 18
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 324
b).- | VIALETA EN COLOR AMBAR, DOBLE CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 160
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 20
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 12
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
e).- | SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN
6).- | SIR ( 80*300 ) | PIEZA | 4
7).- | SIR ( 80*239 ) | PIEZA | 2
8).- | SII-15 (76*30) | PIEZA | 2
ALUMBRADO PUBLICO
ALPU-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACIÓN PRINCIPAL EN POSTE DE CONCRETO C- 12-750 CON TRANSFORMADOR DE 25 MONOFASICO 13,200-240/120 V MONOFASICO INCLUYE: POSTE, APARTARRAYOS DE 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, HERRAJES, AISLADORES, SISTEMA DE TIERRA, CABLE DE ALUMINIO CAL 1/0 TIPO ACRS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALPU-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN MONOFASICA ( 2F- 3H) INCLUYEN: TUBO CONDUIT P.G.G, DE 41 MM DE DIAMETRO (1 1/2"), CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 2 AWG, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 4 AWG, MUFA CONDUIT, BASE SOCKET DE 5 TERMINALES, SISTEMAS DE TIERRAS, SOPORTERIA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-3 | SUMINISTRO E INSTALCION DE SPOT EMPOTABLE EN PISO DE LEDS DE 12 W, EN 127 V, COLOR BLANCO CÁLIDO, IP67, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO, CON PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM, EFICIENCIA DEL 85%, CAT.- SE-6X2-BC- IP67-45° MCA. HB LEDS | PZA | 684
ALPU-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 80
ALPU-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-6 | INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 74.7 X 53.6 X 30.0 CMS, CAT.- PLM75-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ALPU-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 15
ALPU-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNIESTRUT 4X4 CALIBRE 14 TRAMOS DE 3 MTS. DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A570-GR33 Y ACABADOS EN GALVANIZADO ELECTROLÍTICO MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | TMO | 3
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-13 a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALPU-13 b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALPU-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA USOS GENERALES DE 8 CIRCUITOS 1F-3H, EN 120 /240 V,CAT.- QO816L100S, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MAGNETICO PARA CORRIENTE ALTERNA PARA USOS GENERALES, TAMAÑO NEMA 3 CAT.- 8502SEO2VO2S, PARA CAPACIDAD DE 90 A, EN 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA EN 120 V, MARCA TORK, INCLUYE: INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-17a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1267.5
ALPU-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 90
ALPU-17b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 1267.5
ALPU-17c | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 2535
ALPU-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 2535
ALPU-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 1267.5
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 1267.5
ALPU-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 80
ALPU-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-24 | PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 2
ALPU-25 | ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 2535
ALPU-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | MODERNIZACIÓN DE AV. LAS FLORES (CBTA) EN LA CD. DE DURANGO. DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
PRELIMINARES
N.CTR.CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
b).- | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR , CON MAQUINARIA. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. P.U.O.T. | M3 | 1618.8
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.3
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 9772.39
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 8386.71
N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 85
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 9772.39
e).- | FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100% ) CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 9540.9
PAVIMENTOS
N-CTR.CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
b).- | BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO ( 100 % ) | M3 | 8180.08
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 61350.61
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 327.2
N-CTR.CAR-1.04.006/14 | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) | M3 | 1938.51
NCSV-CAR 3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON CEMENTO ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ECR-POL-65 CON POLÍMEROS, SINCRONIZADO (CHIPSEALER) CON MATERIAL 3-A, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES ASFALTICOS (EMULSIÓN), APLICACIÓN, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE SELLO SOBRANTE. | M2 | 36623.49
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE
ALCP -1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | PZA | 5
ALCP 2 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 5
INHD-2 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALBAÑILERIA
N-CTR.CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCION TRAPEZOIDAL SEGUN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 352.82
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE FC=150 KG/CM2 PUOT. | M3 | 1488.76
ESTRUCTURAS
N-CTR.CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE | M3 | 115
N-CTR-CAR-1-02-004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
a).- | VARILLAS | KG | 3800
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
2).- | DE F'C = 100 KG/CM2 | M3 | 35
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 4
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 40
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
E.P.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION PERNOS DE 2.54 CMS DE DIAMETRO * 20 CMS DE LONGITUD CON TUERCA | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | PARAPETOS
N-CTR-CAR-1-02-009/00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETOS ,TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ( 3" Y 2 1/2", 2" Y 1 1/2" ) 76, 64, 51 Y 38 MILIMETROS DE DIAMETRO CEDULA 40 SEGÚN PROYECTO | KG | 1000
E. P. 1 | DRENES DE TUBO DE PLASTICO DE (2 1/2"") DE DIAMETRO EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 12
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN PAVIMENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUASEN ( 10 CMS BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4820
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AZUL EN CICLOVIA, INCLUYE: SELLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEONOR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 7230
5).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, DE 40 CM. ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 120
N-CTR-CAR-1.07.001/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M.L. | 4800
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.003/00 | MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO SOBRE BASE DE CONCRETO CON FIGURA DE BICICLETA. NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 18
N-CTR-CAR-1.07.004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 324
b).- | VIALETA EN COLOR AMBAR, DOBLE CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 160
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 20
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 12
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
e).- | SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN
6).- | SIR ( 80*300 ) | PIEZA | 4
7).- | SIR ( 80*239 ) | PIEZA | 2
8).- | SII-15 (76*30) | PIEZA | 2
ALUMBRADO PUBLICO
ALPU-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACIÓN PRINCIPAL EN POSTE DE CONCRETO C- 12-750 CON TRANSFORMADOR DE 25 MONOFASICO 13,200-240/120 V MONOFASICO INCLUYE: POSTE, APARTARRAYOS DE 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, HERRAJES, AISLADORES, SISTEMA DE TIERRA, CABLE DE ALUMINIO CAL 1/0 TIPO ACRS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALPU-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN MONOFASICA ( 2F- 3H) INCLUYEN: TUBO CONDUIT P.G.G, DE 41 MM DE DIAMETRO (1 1/2"), CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 2 AWG, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75°C PARA 600 V, TIPO THW/THHW CAL # 4 AWG, MUFA CONDUIT, BASE SOCKET DE 5 TERMINALES, SISTEMAS DE TIERRAS, SOPORTERIA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-3 | SUMINISTRO E INSTALCION DE SPOT EMPOTABLE EN PISO DE LEDS DE 12 W, EN 127 V, COLOR BLANCO CÁLIDO, IP67, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO, CON PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM, EFICIENCIA DEL 85%, CAT.- SE-6X2-BC- IP67-45° MCA. HB LEDS | PZA | 684
ALPU-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 80
ALPU-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-6 | INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 74.7 X 53.6 X 30.0 CMS, CAT.- PLM75-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ALPU-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 15
ALPU-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNIESTRUT 4X4 CALIBRE 14 TRAMOS DE 3 MTS. DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A570-GR33 Y ACABADOS EN GALVANIZADO ELECTROLÍTICO MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | TMO | 3
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 80
ALPU-13 a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALPU-13 b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALPU-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA USOS GENERALES DE 8 CIRCUITOS 1F-3H, EN 120 /240 V,CAT.- QO816L100S, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MAGNETICO PARA CORRIENTE ALTERNA PARA USOS GENERALES, TAMAÑO NEMA 3 CAT.- 8502SEO2VO2S, PARA CAPACIDAD DE 90 A, EN 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
ALPU-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA EN 120 V, MARCA TORK, INCLUYE: INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-17a | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1267.5
ALPU-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 90
ALPU-17b | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 1267.5
ALPU-17c | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 2535
ALPU-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 2535
ALPU-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 1267.5
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALPU-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 1267.5
ALPU-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 80
ALPU-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
ALPU-24 | PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 2
ALPU-25 | ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 2535
ALPU-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO