## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL TECNOLOGICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
CONSTRUCCIÓN
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
TE110338 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 4534.56
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110936 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6298
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
ES121303 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS SE UTILIZA SEGÚN LO REQUIERA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
PV140201 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PV140202 | SUBBASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6030
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 36.18
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140916 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 17 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA DE F´C=280 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: FIBRA POLIMÉRICA, MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1025.1
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
SD170126 | MARCAS M -1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA DOBLE, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 610
SD170161 | MARCAS M-11.1 FLECHAS, LETRAS Y NÚMEROS, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, (LONGITUD EFECTIVA), (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
SD170180 | MARCAS M-6 RAYA DE ALTO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 37.8
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
SD170204 | PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | M2 | 402
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
SD170441 | BOTONES DH-1 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, METÁLICOS DE DOS CARAS, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 45
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
SD170504 | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-07-011/00 | BORDOS
SD171104 | BORDOS OD-9 DE CONCRETO HIDRÁULICO COLADOS EN EL SITIO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 18
EP115 | ALBAÑILERÍA
EP115001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 146.4
EP115002 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 80.85
EP115003 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 292.8
ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 45
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y BRAZO DE SOPORTE, REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 45
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 45
AGUA POTABLE
EP116007 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 20
REPARACION DE RED AGUA POTABLE
EP116007a | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS. | TOMA | 20
ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 20
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117013 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
EP117011 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 11
REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012a | REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 60
EP120 | ALCANTARILLADO SANITARIO
EP120002 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 135
EP117003 | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 13.5
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 150
EP117006 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.5
EP117007 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 27
EP117008 | ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30.375
EP117019 | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÍA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
EP117024 | CAPTACION PLUVIAL DE 1.22 X 1.22 X 1.42 A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR CON REJILLA DE ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO APISONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T. | PZA | 4
EP117025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL TECNOLOGICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
CONSTRUCCIÓN
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
TE110338 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 4534.56
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110936 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6298
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
ES121303 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS SE UTILIZA SEGÚN LO REQUIERA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
PV140201 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PV140202 | SUBBASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6030
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 36.18
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140916 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 17 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA DE F´C=280 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: FIBRA POLIMÉRICA, MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1025.1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
SD170126 | MARCAS M -1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA DOBLE, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 610
SD170161 | MARCAS M-11.1 FLECHAS, LETRAS Y NÚMEROS, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, (LONGITUD EFECTIVA), (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
SD170180 | MARCAS M-6 RAYA DE ALTO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 37.8
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
SD170204 | PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | M2 | 402
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
SD170441 | BOTONES DH-1 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, METÁLICOS DE DOS CARAS, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 45
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
SD170504 | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
N-CTR-CAR-1-07-011/00 | BORDOS
SD171104 | BORDOS OD-9 DE CONCRETO HIDRÁULICO COLADOS EN EL SITIO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 18
EP115 | ALBAÑILERÍA
EP115001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 146.4
EP115002 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 80.85
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP115003 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 292.8
ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 45
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y BRAZO DE SOPORTE, REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 45
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 45
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
AGUA POTABLE
EP116007 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 20
REPARACION DE RED AGUA POTABLE
EP116007a | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS. | TOMA | 20
ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 20
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117013 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
EP117011 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 11
REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012a | REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 60
EP120 | ALCANTARILLADO SANITARIO
EP120002 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 135
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117003 | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 13.5
EP117005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 150
EP117006 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.5
EP117007 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 27
EP117008 | ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30.375
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117019 | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÍA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
EP117024 | CAPTACION PLUVIAL DE 1.22 X 1.22 X 1.42 A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR CON REJILLA DE ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO APISONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T. | PZA | 4
EP117025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO AL TECNOLOGICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
CONSTRUCCIÓN
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
TE110338 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 4534.56
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110936 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6298
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
ES121303 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS SE UTILIZA SEGÚN LO REQUIERA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
PV140201 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PV140202 | SUBBASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1259.6
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6030
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 36.18
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140916 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 17 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA DE F´C=280 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: FIBRA POLIMÉRICA, MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1025.1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
SD170126 | MARCAS M -1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA DOBLE, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 610
SD170161 | MARCAS M-11.1 FLECHAS, LETRAS Y NÚMEROS, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, (LONGITUD EFECTIVA), (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
SD170180 | MARCAS M-6 RAYA DE ALTO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 37.8
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
SD170204 | PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | M2 | 402
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
SD170441 | BOTONES DH-1 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, METÁLICOS DE DOS CARAS, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 45
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
SD170504 | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 10
N-CTR-CAR-1-07-011/00 | BORDOS
SD171104 | BORDOS OD-9 DE CONCRETO HIDRÁULICO COLADOS EN EL SITIO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 18
EP115 | ALBAÑILERÍA
EP115001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 146.4
EP115002 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 80.85
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP115003 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 292.8
ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 45
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y BRAZO DE SOPORTE, REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 45
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 45
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
AGUA POTABLE
EP116007 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 20
REPARACION DE RED AGUA POTABLE
EP116007a | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS. | TOMA | 20
ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 20
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117013 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
EP117011 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 11
REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EP117012a | REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 60
EP120 | ALCANTARILLADO SANITARIO
EP120002 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 135
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117003 | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 13.5
EP117005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 150
EP117006 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.5
EP117007 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 27
EP117008 | ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30.375
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
EP117019 | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÍA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
EP117024 | CAPTACION PLUVIAL DE 1.22 X 1.22 X 1.42 A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR CON REJILLA DE ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO APISONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T. | PZA | 4
EP117025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO