## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BLVD. FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK); MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE : CARGA MANUAL A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, PARA CUALQUIER ALTURA P.U.O.T. | M3 | 731
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 1335.9753
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 10942.44
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 1335.9753
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3433.8883
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2502.0106
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE CON PRODUCTO DE RIO, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2550
IIV | CONCRETOS
| CONCRETO DE 250 KG/CM2 REFORZADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1984.0089
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 223.9492
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 349.9986
IV | AGUA POTABLE
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 620
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 52
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR UTILIZANDO TEPETATE. (MATERIAL DE BANCO), INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 100MM (4") DE DIAMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1KM Y MANIOBRAS LOCALES | M | 1710
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 250
| ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2, RN (I) TMA 40MM, P/PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, TEE, CODO Y TEE CON TAPA CIEGA DE 100MM (4") DE DIAMETRO, 0.036 M3 NOMINALES. | PZA | 126
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 200MM. (4") DE DIAMETRO A-5 Y A-7, | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC. DE 150MM (6") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC. DE 100 MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 100 MM (4"X4") DE DIAMETRO | PZA | 18
ESTRUCTURAS
COCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 350.8
N-CTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
1 | VARILLAS | KG | 4850
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 82.8
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 52.6
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
N-CTR-CAR-1-01-007/00 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 191.2
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 2286
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PUOT. | M3 | 129
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 1720
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PUOT. | M3 | 1080
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA. PUOT. | M3 | 209.34
| ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 315
| POZO DE VISITA "COMUN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. | PZA. | 35
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
| DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 250
| REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT. | PZA. | 250
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON VISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMERICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR. , INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 39
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA DE SOBREPONER TIPO PROYECTOR TIPO LED MODELO MXM-144-6-1M-7-L-SS-N (144 LEDS DE POTENCIA) MARCA PRAHA LIGTHING OPERACIÓN DE VOLTAJE EN DRIVER DE 1050 MA CONSUMO TOTAL DE POTENCIA DE 497 WATTS FLUJO LUMINOSO DE 42840 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACION DE 120/277 V. IES TYPE II MEDIA 145 GX83G ASIMETRICO ( 25G+58G) Y/O TIPO V CUTOFF FACTOR DE PROTECCION IP 66 TEMPERATURA DE COLOR 5000 K CRI 80 PESO 25 KG DIMENSIONES 460 X 468 X 203 MM INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PUOT | PZA | 63
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 9 MTS INCLUYE MOVIMIENTO DE GRUA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR BLANCA, INCLUYE PRUEBAS CONEXIONES, MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA, PINTURA BLANCA, ESMALTE Y MANO DE OBRA. | PZA | 63
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE DE 9 MTS CON UNA CORONA DE 40X 40 CMS POR UN METRO DE ALTURA DE 80X80 CM BASE ALTURA DE 100 CMS INCLUYE NIVELACION, ESCAVACION, TUERCAS, RONDANAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40X40 CMS PREFABRICADO DE CONCRETO CON TAPA INCLUYE RESANES EN PERFORACIONES NO UTILIZADAS, EXCAVACION, NIVELACION CORTE CON CORTADOREA DE DISCO PARA ALOJAR TUBERIA COLOCACION DE TRES COORDONES DE SOLDADURA DE 2CMS EN MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 4 PARA CONECTAR CABLE DE ALUMINIO CON COBRE INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS AISLAMIENTO CON DOS CAPAS DE CINTA DE AISLAR 33 UNO Y UNA CAPA DE 23 DOS CAPAS CON CINTA 33 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 10 INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR PARA ALUMBRADO DE 40 AMPERS INCLUYE GABINETE TIPO HIMEL NEMA 3 R DE 60X60X25 CMS INTERRUPTUR DE 2 X 40 AMPERIOS CONTACTOR DE 3 X 40 AMP. FOTOCELDA BASE PARA FOTOCELDA FIJACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD DE 5/8X3 MTS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 9
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RFORAZADO COPERWELD DE 5/8 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA 2F 3H INCLUYE BASE SOQUET DE 4-100 AMP. CON QUINTA TERMINAL CABLEADO CON TRES HILOS DE CABLE TH W CAL 6 SOPORTADA EN POSTES CON FLEJES LUCUATITE DE 1 1/4¨ CON CONECTORES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
| EXCAVACION EN TERRENO TIPO B INCLUYE RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A CADA 20 CMS CINTA DE ADVERTENCIA A UN NIVEL DE 20 CMS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 360
CABLEADO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 V EN AL CALIBRE No 4 INCLUYE TENDIDO CONECCIONES CINTA DE AISLAR 23 Y 33 HERRAMIENTAS Y M ANO DE OBRA | ML | 2700
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRA THW CAL. 10 INCLUYE CONCECCIONES HERRAMIENTAS CINTA DE AISLAR Y MANO DE OBRA | ML | 810
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DE COBRE CAL. 6 THW INCLUYE HERRAMIENTA CONEXIONES Y MANO DE OBRA | ML | 360
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DESNUDO DE COBRE CAL 8 INCLUYE HERRAMIENTAS AMARRES Y MANO DE OBRA | ML | 315
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 INCLUYE TENDIDO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 900
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS DISCONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1500
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IIX | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 165
SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-32 (86 * 86) | PIEZA | 4
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6, SR-9, SR-14 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 8
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 330
| COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 220
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 80
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 19
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1914
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 14
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 860
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 0.5
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 170
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYECTO. | dm3 | 110
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 65
SUPERESTRUCTURA
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSAS (4 CLAROS DE 11.00 ML APROX.) f'c=250 KG/CCM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 320
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS). | KG | 53000
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 22
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SONOTUBO DE 36 CMS DE DIAMETRO (14") | ML | 360
LOSAS DE ACCESO
N-CTR.CAR-1.02.001/11 | CONCRETO DE f'c= 250 KG/CM2 DE ACUERDO A PROYECTO, INC. CIMBRA EN FRONTERAS, COLDADO, VIBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 30
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS DE ACCESO). | KG | 2700
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | dm3 | 25
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 30
JUNTAS DE DILATACIÓN
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 50
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 30
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 40
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 720
PARAPETOS
| PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO ), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 90
| PERNOS DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 152
| CONCRETO EN GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 12
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 1820
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
001/00 | RAYAS
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 100
005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
DEFENSA GALVANIZADA DOS CRESTAS
| OD-04 | ML | 20
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BLVD. FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK); MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE : CARGA MANUAL A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, PARA CUALQUIER ALTURA P.U.O.T. | M3 | 731
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 1335.9753
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 10942.44
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 1335.9753
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3433.8883
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2502.0106
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE CON PRODUCTO DE RIO, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2550
IIV | CONCRETOS
| CONCRETO DE 250 KG/CM2 REFORZADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1984.0089
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 223.9492
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 349.9986
IV | AGUA POTABLE
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 620
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 52
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR UTILIZANDO TEPETATE. (MATERIAL DE BANCO), INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 100MM (4") DE DIAMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1KM Y MANIOBRAS LOCALES | M | 1710
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 250
| ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2, RN (I) TMA 40MM, P/PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, TEE, CODO Y TEE CON TAPA CIEGA DE 100MM (4") DE DIAMETRO, 0.036 M3 NOMINALES. | PZA | 126
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 200MM. (4") DE DIAMETRO A-5 Y A-7, | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC. DE 150MM (6") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC. DE 100 MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 100 MM (4"X4") DE DIAMETRO | PZA | 18
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
COCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 350.8
N-CTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
1 | VARILLAS | KG | 4850
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 82.8
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 52.6
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
N-CTR-CAR-1-01-007/00 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 191.2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 2286
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PUOT. | M3 | 129
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 1720
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PUOT. | M3 | 1080
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA. PUOT. | M3 | 209.34
| ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 315
| POZO DE VISITA "COMUN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. | PZA. | 35
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 250
| REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT. | PZA. | 250
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON VISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMERICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR. , INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 39
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA DE SOBREPONER TIPO PROYECTOR TIPO LED MODELO MXM-144-6-1M-7-L-SS-N (144 LEDS DE POTENCIA) MARCA PRAHA LIGTHING OPERACIÓN DE VOLTAJE EN DRIVER DE 1050 MA CONSUMO TOTAL DE POTENCIA DE 497 WATTS FLUJO LUMINOSO DE 42840 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACION DE 120/277 V. IES TYPE II MEDIA 145 GX83G ASIMETRICO ( 25G+58G) Y/O TIPO V CUTOFF FACTOR DE PROTECCION IP 66 TEMPERATURA DE COLOR 5000 K CRI 80 PESO 25 KG DIMENSIONES 460 X 468 X 203 MM INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PUOT | PZA | 63
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 9 MTS INCLUYE MOVIMIENTO DE GRUA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR BLANCA, INCLUYE PRUEBAS CONEXIONES, MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA, PINTURA BLANCA, ESMALTE Y MANO DE OBRA. | PZA | 63
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE DE 9 MTS CON UNA CORONA DE 40X 40 CMS POR UN METRO DE ALTURA DE 80X80 CM BASE ALTURA DE 100 CMS INCLUYE NIVELACION, ESCAVACION, TUERCAS, RONDANAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40X40 CMS PREFABRICADO DE CONCRETO CON TAPA INCLUYE RESANES EN PERFORACIONES NO UTILIZADAS, EXCAVACION, NIVELACION CORTE CON CORTADOREA DE DISCO PARA ALOJAR TUBERIA COLOCACION DE TRES COORDONES DE SOLDADURA DE 2CMS EN MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 4 PARA CONECTAR CABLE DE ALUMINIO CON COBRE INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS AISLAMIENTO CON DOS CAPAS DE CINTA DE AISLAR 33 UNO Y UNA CAPA DE 23 DOS CAPAS CON CINTA 33 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 10 INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR PARA ALUMBRADO DE 40 AMPERS INCLUYE GABINETE TIPO HIMEL NEMA 3 R DE 60X60X25 CMS INTERRUPTUR DE 2 X 40 AMPERIOS CONTACTOR DE 3 X 40 AMP. FOTOCELDA BASE PARA FOTOCELDA FIJACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD DE 5/8X3 MTS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 9
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RFORAZADO COPERWELD DE 5/8 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA 2F 3H INCLUYE BASE SOQUET DE 4-100 AMP. CON QUINTA TERMINAL CABLEADO CON TRES HILOS DE CABLE TH W CAL 6 SOPORTADA EN POSTES CON FLEJES LUCUATITE DE 1 1/4¨ CON CONECTORES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
| EXCAVACION EN TERRENO TIPO B INCLUYE RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A CADA 20 CMS CINTA DE ADVERTENCIA A UN NIVEL DE 20 CMS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 360
CABLEADO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 V EN AL CALIBRE No 4 INCLUYE TENDIDO CONECCIONES CINTA DE AISLAR 23 Y 33 HERRAMIENTAS Y M ANO DE OBRA | ML | 2700
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRA THW CAL. 10 INCLUYE CONCECCIONES HERRAMIENTAS CINTA DE AISLAR Y MANO DE OBRA | ML | 810
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DE COBRE CAL. 6 THW INCLUYE HERRAMIENTA CONEXIONES Y MANO DE OBRA | ML | 360
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DESNUDO DE COBRE CAL 8 INCLUYE HERRAMIENTAS AMARRES Y MANO DE OBRA | ML | 315
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 INCLUYE TENDIDO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 900
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS DISCONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1500
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IIX | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 165
SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-32 (86 * 86) | PIEZA | 4
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6, SR-9, SR-14 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 8
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 330
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 220
| RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 80
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 19
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1914
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 14
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 860
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 0.5
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 170
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYECTO. | dm3 | 110
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 65
SUPERESTRUCTURA
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSAS (4 CLAROS DE 11.00 ML APROX.) f'c=250 KG/CCM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 320
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS). | KG | 53000
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 22
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SONOTUBO DE 36 CMS DE DIAMETRO (14") | ML | 360
LOSAS DE ACCESO
N-CTR.CAR-1.02.001/11 | CONCRETO DE f'c= 250 KG/CM2 DE ACUERDO A PROYECTO, INC. CIMBRA EN FRONTERAS, COLDADO, VIBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 30
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS DE ACCESO). | KG | 2700
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | dm3 | 25
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 30
JUNTAS DE DILATACIÓN
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 50
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 30
| CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 40
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 720
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PARAPETOS
| PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO ), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 90
| PERNOS DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 152
| CONCRETO EN GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 12
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 1820
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
001/00 | RAYAS
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 100
005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
DEFENSA GALVANIZADA DOS CRESTAS
| OD-04 | ML | 20
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BLVD. FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK); MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE : CARGA MANUAL A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, PARA CUALQUIER ALTURA P.U.O.T. | M3 | 731
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 1335.9753
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 10942.44
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 1335.9753
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3433.8883
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2502.0106
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE CON PRODUCTO DE RIO, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2550
IIV | CONCRETOS
| CONCRETO DE 250 KG/CM2 REFORZADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1984.0089
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 223.9492
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 349.9986
IV | AGUA POTABLE
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 620
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 52
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR UTILIZANDO TEPETATE. (MATERIAL DE BANCO), INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL | M3 | 250
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 100MM (4") DE DIAMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1KM Y MANIOBRAS LOCALES | M | 1710
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 250
| ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2, RN (I) TMA 40MM, P/PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, TEE, CODO Y TEE CON TAPA CIEGA DE 100MM (4") DE DIAMETRO, 0.036 M3 NOMINALES. | PZA | 126
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 200MM. (4") DE DIAMETRO A-5 Y A-7, | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC. DE 150MM (6") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC. DE 100 MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 100 MM (4"X4") DE DIAMETRO | PZA | 18
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
COCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 350.8
N-CTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VARILLA CORRUGADA DE L.E.>5,000 KG/CM2
1 | VARILLAS | KG | 4850
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
3).- | DE F'C = 150 KG/CM2 | M3 | 82.8
5).- | DE F'C = 200G/CM2 | M3 | 52.6
N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METALICOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
N-CTR-CAR-1-01-007/00 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD | M3 | 191.2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 2286
| PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PUOT. | M3 | 129
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 1720
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PUOT. | M3 | 1080
| RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL DE BANCO) CON INCORPORACION DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA. PUOT. | M3 | 209.34
| ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 315
| POZO DE VISITA "COMUN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, PUOT. | PZA. | 35
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | DESC | 250
| REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT. | PZA. | 250
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON VISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMERICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR. , INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 39
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA DE SOBREPONER TIPO PROYECTOR TIPO LED MODELO MXM-144-6-1M-7-L-SS-N (144 LEDS DE POTENCIA) MARCA PRAHA LIGTHING OPERACIÓN DE VOLTAJE EN DRIVER DE 1050 MA CONSUMO TOTAL DE POTENCIA DE 497 WATTS FLUJO LUMINOSO DE 42840 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACION DE 120/277 V. IES TYPE II MEDIA 145 GX83G ASIMETRICO ( 25G+58G) Y/O TIPO V CUTOFF FACTOR DE PROTECCION IP 66 TEMPERATURA DE COLOR 5000 K CRI 80 PESO 25 KG DIMENSIONES 460 X 468 X 203 MM INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PUOT | PZA | 63
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 9 MTS INCLUYE MOVIMIENTO DE GRUA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR BLANCA, INCLUYE PRUEBAS CONEXIONES, MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS INCLUYE: HERRAMIENTA, PINTURA BLANCA, ESMALTE Y MANO DE OBRA. | PZA | 63
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE DE 9 MTS CON UNA CORONA DE 40X 40 CMS POR UN METRO DE ALTURA DE 80X80 CM BASE ALTURA DE 100 CMS INCLUYE NIVELACION, ESCAVACION, TUERCAS, RONDANAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 36
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40X40 CMS PREFABRICADO DE CONCRETO CON TAPA INCLUYE RESANES EN PERFORACIONES NO UTILIZADAS, EXCAVACION, NIVELACION CORTE CON CORTADOREA DE DISCO PARA ALOJAR TUBERIA COLOCACION DE TRES COORDONES DE SOLDADURA DE 2CMS EN MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 4 PARA CONECTAR CABLE DE ALUMINIO CON COBRE INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS AISLAMIENTO CON DOS CAPAS DE CINTA DE AISLAR 33 UNO Y UNA CAPA DE 23 DOS CAPAS CON CINTA 33 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 10 INCLUYE PONCHADA CON PINZAS PONCHADORAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 27
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR PARA ALUMBRADO DE 40 AMPERS INCLUYE GABINETE TIPO HIMEL NEMA 3 R DE 60X60X25 CMS INTERRUPTUR DE 2 X 40 AMPERIOS CONTACTOR DE 3 X 40 AMP. FOTOCELDA BASE PARA FOTOCELDA FIJACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD DE 5/8X3 MTS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 9
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RFORAZADO COPERWELD DE 5/8 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA 2F 3H INCLUYE BASE SOQUET DE 4-100 AMP. CON QUINTA TERMINAL CABLEADO CON TRES HILOS DE CABLE TH W CAL 6 SOPORTADA EN POSTES CON FLEJES LUCUATITE DE 1 1/4¨ CON CONECTORES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
| EXCAVACION EN TERRENO TIPO B INCLUYE RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A CADA 20 CMS CINTA DE ADVERTENCIA A UN NIVEL DE 20 CMS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 360
CABLEADO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 V EN AL CALIBRE No 4 INCLUYE TENDIDO CONECCIONES CINTA DE AISLAR 23 Y 33 HERRAMIENTAS Y M ANO DE OBRA | ML | 2700
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRA THW CAL. 10 INCLUYE CONCECCIONES HERRAMIENTAS CINTA DE AISLAR Y MANO DE OBRA | ML | 810
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DE COBRE CAL. 6 THW INCLUYE HERRAMIENTA CONEXIONES Y MANO DE OBRA | ML | 360
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALBE DESNUDO DE COBRE CAL 8 INCLUYE HERRAMIENTAS AMARRES Y MANO DE OBRA | ML | 315
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 INCLUYE TENDIDO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 900
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS DISCONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1500
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS CONTINUA ( BLANCA ) NCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3000
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IIX | VIALETAS Y BOTONES
a).- | VIALETA EN COLOR BLANCO, EN LA CARA AL TRANSITO P.U.O.T. | PIEZA | 165
SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-32 (86 * 86) | PIEZA | 4
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6, SR-9, SR-14 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 8
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1-02-003/04 | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 330
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 220
| RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 80
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 19
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1914
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 14
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 860
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 0.5
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 170
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYECTO. | dm3 | 110
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 65
SUPERESTRUCTURA
| CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSAS (4 CLAROS DE 11.00 ML APROX.) f'c=250 KG/CCM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 320
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS). | KG | 53000
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 22
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SONOTUBO DE 36 CMS DE DIAMETRO (14") | ML | 360
LOSAS DE ACCESO
N-CTR.CAR-1.02.001/11 | CONCRETO DE f'c= 250 KG/CM2 DE ACUERDO A PROYECTO, INC. CIMBRA EN FRONTERAS, COLDADO, VIBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 30
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSAS DE ACCESO). | KG | 2700
| SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | dm3 | 25
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 30
JUNTAS DE DILATACIÓN
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 50
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 30
| CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 40
| ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 720
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PARAPETOS
| PARAPETO MIXTO (CONCRETO HIDRÁULICO DE f'c=250 KG/CM2 Y TUBO DE ACERO ), DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 90
| PERNOS DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 152
| CONCRETO EN GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 12
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 1820
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
001/00 | RAYAS
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 100
005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
DEFENSA GALVANIZADA DOS CRESTAS
| OD-04 | ML | 20
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO