## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE LORENZO AVALOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAMÉ, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| REUBICACION DE POSTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | PZA | 2
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 73.2854
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2755.2443
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 73.2854
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1133.1965
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 810.8081
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 6081.061
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 32.4323
III | CONCRETOS
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 653.7409
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 57.591
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 67.4669
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 14
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 4
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 202.8
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 200
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 200
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 1
| ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 400
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 400
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 800
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, SII-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE LORENZO AVALOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAMÉ, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| REUBICACION DE POSTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | PZA | 2
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 73.2854
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2755.2443
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 73.2854
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1133.1965
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 810.8081
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 6081.061
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 32.4323
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
III | CONCRETOS
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 653.7409
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 57.591
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 67.4669
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 14
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 4
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 202.8
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 200
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 400
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 400
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 800
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, SII-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE LORENZO AVALOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAMÉ, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
| REUBICACION DE POSTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | PZA | 2
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 73.2854
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2755.2443
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 73.2854
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1133.1965
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 810.8081
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 6081.061
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 32.4323
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
III | CONCRETOS
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 653.7409
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 57.591
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 67.4669
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA LITHONIA TIPO LED, MODELO D- SERIES SIZE 1, CAT.- DSX1 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT MA DBLXD DE 138 W, 5000 K, 100,000 HRS PROMEDIO A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C, CON EQUIPO DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON MATERIAL CUERPO INYECCION DE ALUMINIO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO IP65, ACABADO EN PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA, DE COLOR GRIS TEXTURIZADO, INSTALACION CON COPLE PARA SUJECCION CON DIAMETRO DE 2". | PZA | 14
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 11 MTS CÓNICO CIRCULA FABRICACIÓN EN UNA SOLA SECCIÓN CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM/1011 GRADO 36, DISEÑADA PRA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI ( LBS/PLG2), CON SOLDADURA LONGITUDINAL A BASE DE ELECTRODOS DE 1/8 " 6013 CON PENETRACIÓN AL 100%, CON MEDIDA EN BASE DE 7.5 " DIAMETRO Y EN PUNTA DE 4" DIAMETRO, INCLUYE ADITAMENTO EN EN PUNTA DE POSTE PARA SOPORTE DE LUMINARIA MODELO VIALED, ADITAMENTO PARA SOPORTE DE DOS BANNER PERPENDICULARES, REGISTRO CON TAPA PARA CABLEADO, CARTABONES DE REFUERZO, Y PLACA BASE DE 14" X 14" X 1/2" ESP., CON BARRENOS A UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 27 CMS. Y JUEGO DE ANCLAS (4 PZS) DE 25 MM X 850 MM, UN ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON CABLE THW CAL # 10 Y CAL # 12, INCLUYE: ACARREO,PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.50 MTS DE LARGO, PARA MONTAR UNA LUMINARIA LED DE 138 W, INCLUYE: CONTRAPERCHA O ABRAZADERA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 11 METROS, DE 0.45 X 1.00 X 0.90 MTS, PREFABRICADA, INCLUYE: PREPARACION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER CON PLACA DE MONTAJE DE 30.8 X 25.5 X 16.0 CMS, CAT.- PLM3025-M, MARCA FEDERAL PACIFIC, INCLUYE : FIJACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO CON FULMINATE CON TUERCA. MARCA HILTI. INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 4
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MONTAJE Y MANO DE OBRA POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 2 POLOS, TIPO QO DE 40 A , A 240 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO DE 1 POLO, TIPO QO DE 40 A , A 120 V, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO DE 3 X 12 , MARCA VIAKON, INCLUYE: CORTES, DESPEDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO DE 16 MM , MARCA ANCLO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 202.8
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C PARA 600 V, CAL # 10 AWG, COLOR NEGRO, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-010 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL XLP-DRS 90º C 600 V, DE ALUMINIO TRIPLEX AISLAMIENTO XLP, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA RESIDENCIAL EN BAJA TENSIÓN, 2+1,(2-2 + 1-2) ACC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CIERRE DE CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NORMA NMX-J-061 | MTS | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO ( POLIDUCTO) DE COLOR NARANJA DE 41 MM DE DIAMETRO(1 1/2") ENTERRADO A 50 CMS Y RECUBIERTO DE CONCRETO DE 5 CMS, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | MTS | 200
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (LUMINARIAS LED DE PISO) | MTS | 200
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERRMINALES DE 70 A, TIPO TB, DE 6 TERMINALES, CAT.- TB6, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8", MARCA CADWELD, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| PAGO ANTE C.F.E. POR INTERCONEXIÓN, VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONTRATACIONES. | PG | 1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| ZANJA DE 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA TIERRA Y COLOCACION DE POLIDUCTO. | ML | 400
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA NYLON DE 15 " MARCA 3M. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 400
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 800
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, SII-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO