## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 100
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 176.6947
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 5226.9853
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 176.6947
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2239.6724
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1527.685
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 11457.6372
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 61.1074
III | CONCRETOS
| CONCRETO DE F"C= 250 KG/M2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1275
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 36.3895
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 182.4035
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , A RAZON DE 0.7 KG/LT DE PINTURA, PARA RAYA CONTINUA BLANCA DE 15 CM DE ANCHO EN UN ESPESOR DE 3 MM EN CIUDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 700
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (18 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1200
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 8
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 86 X 86CM (SR-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 100
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 176.6947
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 5226.9853
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 176.6947
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2239.6724
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1527.685
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 11457.6372
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 61.1074
III | CONCRETOS
| CONCRETO DE F"C= 250 KG/M2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1275
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 36.3895
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 182.4035
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , A RAZON DE 0.7 KG/LT DE PINTURA, PARA RAYA CONTINUA BLANCA DE 15 CM DE ANCHO EN UN ESPESOR DE 3 MM EN CIUDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 700
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (18 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1200
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 8
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 86 X 86CM (SR-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
I | PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 100
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 176.6947
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 5226.9853
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 176.6947
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2239.6724
| CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1527.685
N-CTR.CAR-1.04.004/00 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION | LT | 11457.6372
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 61.1074
III | CONCRETOS
| CONCRETO DE F"C= 250 KG/M2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO | M3 | 1275
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 36.3895
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 182.4035
IV | AGUA POTABLE
| TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 40
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
| RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , A RAZON DE 0.7 KG/LT DE PINTURA, PARA RAYA CONTINUA BLANCA DE 15 CM DE ANCHO EN UN ESPESOR DE 3 MM EN CIUDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 700
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (18 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1200
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 8
VIII | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
SEÑALES RESTRICTIVAS
| SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 86 X 86CM (SR-6), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO