## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 100
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 300
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 384
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 4.5
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 8
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
c).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 6
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 1
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4200 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1100
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4200 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 446
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4200 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 100
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
E. P. 1 | SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | DM3 | 48
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
a).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 31
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 111
g).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CMS. DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DIAS, T. M. A. 3/4" , DE BAJA CONTRACCION, CON UN F'C= 250 KG/CM2 | M3 | 3
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4200 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 10416
E. P. 2 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 20
JUNTAS DE DILATACIÓN
E. P. 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 36
E. P. 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 20
E. P. 5 | CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 128
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
b).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 1050
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO METÁLICO, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: TUBO DE ACERO, PLACA DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 60
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO EN REMATE, GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 24
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
e).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4200 KG/CM2 (EN GUARNICIÓN, BANQUETA Y REMATE). | KG | 2650
E. P. 6 | TUBO DE CARTON COMPRIMIDO DE 21 CMS DE DIÁMETRO | ML | 125
ESTRUCTURA SOBRE ESTRIBOS Y PILAS
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
c).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 (PLACA DE ACERO, CARTABONES, VIGA IPR 16"x7", PTR DE 2"x2" Y PTR DE 4"x2") | KG | 7120
d).- | PERNOS DE 3/4" x 1.05 de largo con tuerca | PZA | 80
e).- | TORON DE ACERO DE 1" (2.47 KG/M) | KG | 300
f).- | CABLE DE ACERO DE 5/8" (0.94 KG/M) | KG | 94
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
g).- | PERRO DE ACERO PARA TORON DE 1" | PZA | 24
h).- | GUARDACABLE DE 1" PARA TORON | PZA | 12
i).- | CANCAMO DE 1 1/8" x 2 3/4" | PZA | 12
j).- | TABLERO TIPO DUROCK 1.27 mm DE ESPESOR (11.59 KG/M2) | M2 | 166
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE PARAPETO DE CONCRETO Y BANQUETA EXISTENTE, INC: CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 18
b).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE PARA AMPLIACIÓN DE LOSA, INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 20
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1.01.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 62
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 71 * 71 ) | PIEZA | 2
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 71 * 71 ) | PIEZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 100
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 300
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 384
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 4.5
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 8
c).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 6
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 1
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1100
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 446
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 100
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 1 | SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | DM3 | 48
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
a).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 31
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 111
g).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CMS. DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DIAS, T. M. A. 3/4" , DE BAJA CONTRACCION, CON UN F'C= 250 KG/CM2 | M3 | 3
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 10416
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 2 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 20
JUNTAS DE DILATACIÓN
E. P. 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 36
E. P. 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 20
E. P. 5 | CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 128
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
b).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 1050
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO METÁLICO, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: TUBO DE ACERO, PLACA DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 60
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO EN REMATE, GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 24
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
e).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN GUARNICIÓN, BANQUETA Y REMATE). | KG | 2650
E. P. 6 | TUBO DE CARTON COMPRIMIDO DE 21 CMS DE DIÁMETRO | ML | 125
ESTRUCTURA SOBRE ESTRIBOS Y PILAS
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
c).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 (PLACA DE ACERO, CARTABONES, VIGA IPR 16"x7", PTR DE 2"x2" Y PTR DE 4"x2") | KG | 7120
d).- | PERNOS DE 3/4" x 1.05 de largo con tuerca | PZA | 80
e).- | TORON DE ACERO DE 1" (2.47 KG/M) | KG | 300
f).- | CABLE DE ACERO DE 5/8" (0.94 KG/M) | KG | 94
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
g).- | PERRO DE ACERO PARA TORON DE 1" | PZA | 24
h).- | GUARDACABLE DE 1" PARA TORON | PZA | 12
i).- | CANCAMO DE 1 1/8" x 2 3/4" | PZA | 12
j).- | TABLERO TIPO DUROCK 1.27 mm DE ESPESOR (11.59 KG/M2) | M2 | 166
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE PARAPETO DE CONCRETO Y BANQUETA EXISTENTE, INC: CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 18
b).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE PARA AMPLIACIÓN DE LOSA, INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 20
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1.01.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 62
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 100
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA ESTRIBOS Y PILA CENTRAL EN MATERIAL TIPO "c" CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 5.0 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 300
N-CTR-CAR-1.02.001/00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ROSTREADA EN ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, OBTENIDA DE BANCO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 Y DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. | M3 | 384
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 4.5
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZALES DE ESTRIBOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 8
c).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN CABEZAL DE PILA CENTRAL f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 6
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN TOPES ANTISISMICOS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 1
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZALES DE ESTRIBOS). | KG | 1100
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN CABEZAL DE PILA CENTRAL). | KG | 446
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN TOPES ANTISISMICOS). | KG | 100
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 1 | SUM Y COLOC. DE NEOPRENO ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, MODULO A CORTANTE PROMEDIO DE 70 T/M2 Y PLACAS LAMINADAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANO DE PROYETO. | DM3 | 48
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
a).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 31
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, INC: CIMBRADO EN CANTILEVER, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 111
g).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CMS. DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 14 DIAS, T. M. A. 3/4" , DE BAJA CONTRACCION, CON UN F'C= 250 KG/CM2 | M3 | 3
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 10416
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 2 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.5 CMS DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 20
JUNTAS DE DILATACIÓN
E. P. 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 4" x 3/8" Y ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" EN L DE 10 CM x 40 CM, SOLDADAS A LA PLACA @25 CM. SE COLOCARAN EN EL PAÑO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE LAS MISMAS DE 4 CM LIBRES PARA LA COLOCACIÓN DE SELLADOR ELASTOMERO. | ML | 36
E. P. 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1-a Ó SIMILAR | PZA | 20
E. P. 5 | CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR | M2 | 128
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
b).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | KG | 1050
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | PARAPETO METÁLICO, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INC: TUBO DE ACERO, PLACA DE ACERO CON ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 60
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO EN REMATE, GUARNICIÓN Y BANQUETA DE f'c=250 KG/CM2 | M3 | 24
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
e).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN GUARNICIÓN, BANQUETA Y REMATE). | KG | 2650
E. P. 6 | TUBO DE CARTON COMPRIMIDO DE 21 CMS DE DIÁMETRO | ML | 125
ESTRUCTURA SOBRE ESTRIBOS Y PILAS
N-CTR-CAR-1.02.005/01 | ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
c).- | ACERO ESTRUCTURAL A-36 (PLACA DE ACERO, CARTABONES, VIGA IPR 16"x7", PTR DE 2"x2" Y PTR DE 4"x2") | KG | 7120
d).- | PERNOS DE 3/4" x 1.05 de largo con tuerca | PZA | 80
e).- | TORON DE ACERO DE 1" (2.47 KG/M) | KG | 300
f).- | CABLE DE ACERO DE 5/8" (0.94 KG/M) | KG | 94
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
g).- | PERRO DE ACERO PARA TORON DE 1" | PZA | 24
h).- | GUARDACABLE DE 1" PARA TORON | PZA | 12
i).- | CANCAMO DE 1 1/8" x 2 3/4" | PZA | 12
j).- | TABLERO TIPO DUROCK 1.27 mm DE ESPESOR (11.59 KG/M2) | M2 | 166
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE PARAPETO DE CONCRETO Y BANQUETA EXISTENTE, INC: CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 18
b).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE PARA AMPLIACIÓN DE LOSA, INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, P.U.O.T. | M3 | 20
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1.01.001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
1).- | RAYAS CONTINUA EN ( 15 CMS ) P.U.O.T. | M.L. | 62
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES PREVENTIVAS
1).- | SP-6, SP-7, SP-8, SP-9. SP-10, SP-23 Y SP-34 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SR-6 Y SR-9 ( 86 * 86 ) | PIEZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO