## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE ORESTES PEREYRA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 125
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE
a).- | CORTE EN MATERIAL TIPO "B" TERRAPLEN DE ACCESO EXISTENTE CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHA P.U.O.T. | M3 | 250
E. P. 1 | RECTIFICACION DEL CAUSE LEVANTANDO EL BORDO DEL RIO AGUAS ARRIBA Y ABAJO | M3 | 388
TERRAPLENES
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ). CON MATERIAL DE CORTE P.U.O.T. | M3 | 195
N-CTR-CAR-1.02.0012/00 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES
a).- | RECUBRIMIENTO CON, CONCRETO f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "B" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.5 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 220
b).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.20 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 110
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 30
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN ZAPATA Y LOSA DE CIMENTACIÓN f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 160
c).- | CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES f'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 95
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ESPESOR DE 80CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 157
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN DIAMANTES (TAJAMAR) f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 17
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-AR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (ZAPATA ,LOSA DE CIMENTACIÓN Y DENTELLONES). | KG | 20460
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN MUROS). | KG | 8500
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN DIAMANTES-TAJAMAR). | KG | 670
E. P. 2 | BOMBEO P.U.O.T.
a).- | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO | HR | 200
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, ESPESOR 40 CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 108
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 15600
E. P. 3 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.0" DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 40
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | TUBO NEGRO DE ACERO DE 4" DE DIAM CED 40 Y 1.00M DE LARGO RELLENO CON CONCRETO POBRE INC. PINTURA .P.U.O.T | ML | 60
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ALEROS EN PUENTE VADO EXISTENTE, INC: RETIRO DE MATERIAL AL BANCO DE DESPERDICIO , P.U.O.T. | M3 | 6
b).- | RETIRO DE ALCANTARILLA ATORNILLABLE FORMET EXISTENTE DE 2 MTS DE DIÁMETRO POR 7.0 ML DE LONGITUD, P.U.O.T. | PZA | 1
PRE 2 | RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 60 KG/CM2 REV 12, TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. | M3 | 12
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE ORESTES PEREYRA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 125
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE
a).- | CORTE EN MATERIAL TIPO "B" TERRAPLEN DE ACCESO EXISTENTE CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHA P.U.O.T. | M3 | 250
E. P. 1 | RECTIFICACION DEL CAUSE LEVANTANDO EL BORDO DEL RIO AGUAS ARRIBA Y ABAJO | M3 | 388
TERRAPLENES
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ). CON MATERIAL DE CORTE P.U.O.T. | M3 | 195
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.0012/00 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES
a).- | RECUBRIMIENTO CON, CONCRETO f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "B" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.5 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 220
b).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.20 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 110
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 30
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN ZAPATA Y LOSA DE CIMENTACIÓN f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 160
c).- | CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES f'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 95
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ESPESOR DE 80CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 157
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN DIAMANTES (TAJAMAR) f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 17
N-CTR-AR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (ZAPATA ,LOSA DE CIMENTACIÓN Y DENTELLONES). | KG | 20460
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN MUROS). | KG | 8500
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN DIAMANTES-TAJAMAR). | KG | 670
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 2 | BOMBEO P.U.O.T.
a).- | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO | HR | 200
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, ESPESOR 40 CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 108
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 15600
E. P. 3 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.0" DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 40
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | TUBO NEGRO DE ACERO DE 4" DE DIAM CED 40 Y 1.00M DE LARGO RELLENO CON CONCRETO POBRE INC. PINTURA .P.U.O.T | ML | 60
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ALEROS EN PUENTE VADO EXISTENTE, INC: RETIRO DE MATERIAL AL BANCO DE DESPERDICIO , P.U.O.T. | M3 | 6
b).- | RETIRO DE ALCANTARILLA ATORNILLABLE FORMET EXISTENTE DE 2 MTS DE DIÁMETRO POR 7.0 ML DE LONGITUD, P.U.O.T. | PZA | 1
PRE 2 | RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 60 KG/CM2 REV 12, TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. | M3 | 12
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE ORESTES PEREYRA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.001/11 | DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESMONTE | HA | 0.1
N-CTR.CAR-1.01.002/11 | DESPALMES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | DESPALME PARA CORTES Y TERRAPLENES | M3 | 125
N-CTR-CAR-1.01.003/11 | CORTE
a).- | CORTE EN MATERIAL TIPO "B" TERRAPLEN DE ACCESO EXISTENTE CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHA P.U.O.T. | M3 | 250
E. P. 1 | RECTIFICACION DEL CAUSE LEVANTANDO EL BORDO DEL RIO AGUAS ARRIBA Y ABAJO | M3 | 388
TERRAPLENES
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ). CON MATERIAL DE CORTE P.U.O.T. | M3 | 195
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.0012/00 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES
a).- | RECUBRIMIENTO CON, CONCRETO f'c=150 KG/CM2 | M3 | 8
SUBESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
N-CTR-CAR-1.01.007/11 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
a).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "B" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.5 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 220
b).- | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, ZAPATA Y DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MEDIO MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.20 MT. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 110
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 ESPESOR DE 5 CMS INC; NIVELACIÓN DEL TERRENO, COLADO Y REGLEADO, P.U.O.T. | M3 | 30
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN ZAPATA Y LOSA DE CIMENTACIÓN f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 160
c).- | CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES f'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 95
d).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ESPESOR DE 80CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 157
e).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN DIAMANTES (TAJAMAR) f'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INC: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 17
N-CTR-AR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL, P.U.O.T. | M3 | 120
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
a).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (ZAPATA ,LOSA DE CIMENTACIÓN Y DENTELLONES). | KG | 20460
b).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN MUROS). | KG | 8500
c).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN DIAMANTES-TAJAMAR). | KG | 670
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 2 | BOMBEO P.U.O.T.
a).- | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO | HR | 200
SUPERESTRUCTURA
N-CTR-CAR-1.02.003/04 | CONCRETO HIDRAULICO
f).- | CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSA f'c=250 KG/CM2, ESPESOR 40 CMS, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, P.U.O.T. | M3 | 108
N-CTR-CAR-1.02.004/02 | ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
d).- | ACERO DE REFUERZO DE L.E.> 4000 KG/CM2 (EN LOSA). | KG | 15600
E. P. 3 | DUCTOS
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2.0" DE DIAM Y 50 CMS DE LONGITUD PARA DRENES EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. | ML | 40
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.009/00 | PARAPETOS
a).- | TUBO NEGRO DE ACERO DE 4" DE DIAM CED 40 Y 1.00M DE LARGO RELLENO CON CONCRETO POBRE INC. PINTURA .P.U.O.T | ML | 60
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ALEROS EN PUENTE VADO EXISTENTE, INC: RETIRO DE MATERIAL AL BANCO DE DESPERDICIO , P.U.O.T. | M3 | 6
b).- | RETIRO DE ALCANTARILLA ATORNILLABLE FORMET EXISTENTE DE 2 MTS DE DIÁMETRO POR 7.0 ML DE LONGITUD, P.U.O.T. | PZA | 1
PRE 2 | RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 60 KG/CM2 REV 12, TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. | M3 | 12
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO