## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 15
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 109.41
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2204.21
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 109.41
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 850.31
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-AR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 600
N.CTR.CAR.1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINITRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION SUPERESTABLE RAZON DE 1.3 A 1.5 LT / M2 , INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.O.U.T. | LT | 4500
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P,O,U.T | M3 | 24
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 45 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 28 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO; INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION, POREO DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, PUOT. | M3 | 521.4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-*CTR-CAR-1.02.003/02 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO DE F"C= 150 KG/M2 ,INCLUYE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ETC, PUOT. | M3 | 17.92
N-CTR-CAR-1.23.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 70
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 230
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HID, ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
INHD 2 | CAJA DE VALVULAS DE 60 X 110 X 60 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, VALVULAS PARA CONEXION Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5
INHD 3 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO p.u.o.t. | TOMA | 20
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 | REGISTRO DE 40 X 60 X 50 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MACO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2 MUR DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (0.00 A 8 MTS DE LONG) DE 6" DE DIAM TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO PU.O.T. (INCLUYE RELLENO DE ZANJA) | DESC | 20
INHD 1 b).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC S-20 DE 10" DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE BANCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
ALCP 3 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | RAYA SEPARADORA(CONTINUA O DISCONTINUA) DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 300
b).- | RAYA LATERAL LIMITADORA CONTINUA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 600
c) | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | ML | 215
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 600
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
c) | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS O RESTRICTIVAS SEGÚN INDIQUE LA SECRETARIA EN UN POSTE DE 71 X71 CM P.U.O.T | PZA | 6
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 15
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 109.41
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2204.21
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 109.41
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 850.31
PAVIMENTOS
N-CTR-AR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 600
N.CTR.CAR.1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINITRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION SUPERESTABLE RAZON DE 1.3 A 1.5 LT / M2 , INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.O.U.T. | LT | 4500
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P,O,U.T | M3 | 24
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 45 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 28 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO; INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION, POREO DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, PUOT. | M3 | 521.4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-*CTR-CAR-1.02.003/02 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO DE F"C= 150 KG/M2 ,INCLUYE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ETC, PUOT. | M3 | 17.92
N-CTR-CAR-1.23.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 70
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 230
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HID, ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
INHD 2 | CAJA DE VALVULAS DE 60 X 110 X 60 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, VALVULAS PARA CONEXION Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5
INHD 3 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO p.u.o.t. | TOMA | 20
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 | REGISTRO DE 40 X 60 X 50 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MACO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2 MUR DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (0.00 A 8 MTS DE LONG) DE 6" DE DIAM TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO PU.O.T. (INCLUYE RELLENO DE ZANJA) | DESC | 20
INHD 1 b).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC S-20 DE 10" DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE BANCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
ALCP 3 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | RAYA SEPARADORA(CONTINUA O DISCONTINUA) DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 300
b).- | RAYA LATERAL LIMITADORA CONTINUA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 600
c) | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | ML | 215
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 600
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
c) | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS O RESTRICTIVAS SEGÚN INDIQUE LA SECRETARIA EN UN POSTE DE 71 X71 CM P.U.O.T | PZA | 6
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 15
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 109.41
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 2204.21
N-CTR.CAR-1.01.009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 109.41
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 850.31
PAVIMENTOS
N-CTR-AR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 600
N.CTR.CAR.1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | SUMINITRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION SUPERESTABLE RAZON DE 1.3 A 1.5 LT / M2 , INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, RIEGOS, ACARREOS Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE P.O.U.T. | LT | 4500
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POREO A BASE DE ARENA PARA CUBRIR AREAS IMPREGNADAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. P,O,U.T | M3 | 24
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 45 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 28 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CP0-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO; INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION, POREO DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, PUOT. | M3 | 521.4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-*CTR-CAR-1.02.003/02 | CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CONCRETO DE F"C= 150 KG/M2 ,INCLUYE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ETC, PUOT. | M3 | 17.92
N-CTR-CAR-1.23.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 70
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 230
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
IV | AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HID, ANG RD/26 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CODO PVC DE 3" DE DIAMETRO, COPLE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
INHD 2 | CAJA DE VALVULAS DE 60 X 110 X 60 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, VALVULAS PARA CONEXION Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5
INHD 3 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO p.u.o.t. | TOMA | 20
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP 1 | REGISTRO DE 40 X 60 X 50 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MACO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2 MUR DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
ALCP 2 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE PVC SANITARIO (0.00 A 8 MTS DE LONG) DE 6" DE DIAM TE YEE DE 10 X 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO PU.O.T. (INCLUYE RELLENO DE ZANJA) | DESC | 20
INHD 1 b).- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC S-20 DE 10" DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE BANCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACIÓN. | ML | 320
ALCP 3 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | RAYA SEPARADORA(CONTINUA O DISCONTINUA) DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 300
b).- | RAYA LATERAL LIMITADORA CONTINUA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN COLOR AMARILLO O BLANCO DE 10 CM DE ANCHO P.U.O.T. | ML | 600
c) | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA). | ML | 215
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 600
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
c) | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS O RESTRICTIVAS SEGÚN INDIQUE LA SECRETARIA EN UN POSTE DE 71 X71 CM P.U.O.T | PZA | 6
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO