## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS CARGA DESCARGA CORTE CON DICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 200
b).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EL MATRERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO ACARREOS CARGA DESCARGA CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M3 | 5
c).- | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUIN | M2 | 9000
d).- | DESMANTELAMIENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | PZA | 1
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL LUGAR QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MANO DE OBRA ,MANQUINARIA EQUIPO, CARGA DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2113.33
b).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MAQUINARIA,, EQUIPO, MANO DE OBRA ACARREOS CARGA DESACRGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3169.99
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTE DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO ACARREOS CARGA, DESCARGA, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 350.45
b).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2096.55
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100% CONFORME AL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES ACARREOS REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | M3 | 1677.24
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO INCLUYE : MATERIALES ,EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | LT | 12579.32
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.09
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO CON DE 18 CMS DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS. T.M.A.3/4",DE BAJA CONTRACCION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F´c= 250 KG/CM², MEDIDAS A LOS 28 DIAS SEGUN ASTM C - 157 CON REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R ( SUGUN NMX C-414) ; MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MODULADO DE LA LOSA SEGUN PROYECTO COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICION. INCLUYE:FIBRA DE POLIPROPILENO MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE MEADAUS CURE EB, MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACION BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACION DE PRESION; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VOBRADO, ACELERANTE CIMBRA, DESCIMBRA SELLADOR PARA CURADO CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDIALES SONOMERIC-1 MCA SONNEBORN O QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR,RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF MEDIA DE 3CMS SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACION DE LONA PLATICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA DE 6CMS TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1413.72
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM² EN GUARNICIONES SEGUN PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, COLOCACION ACARREOS, EXCAVACIONES,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 140
b).- | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM², CALQUIER ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS; EN ORILLA DE PAVIMENTO,VIALIDAD,ES URBANAS INCLUYE:MANO DE OBRA MATERIALES, EXCAVACION, RELLENOS,EQUIPO, CIMBRA ACARREOS COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA. | M3 | 184
AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "3" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 900
INHD 1 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "4" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 50
INHD 2 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 3" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 3
INHD 2 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 4" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 1
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 3 | CAJA DE VALULAS DE 60 x 110 x 90 M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO Fc de =100KG/CM2 MURO DE TABIQUE DE 14 CMS DE ESPESOR APLNADO,CON MORTERO ARENA CEMENTO 1:3 SUMINISTRO DE MARCO SENCILLO DE CANAL DE 4"Y TAPA DE 130KG MATERIALES EXCAVACION RELLENO FLETES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | CAJA | 4
PRE 1 a) | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00 - 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD,CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA AL CAMION INCLUYE ACARREOS AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA CONSERVACION DE LA EXCVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCION DE DERRUMBES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
PRE 1 b) | EXCAVACION EN MATERIAL "C" EN CORTES CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTEEN TERRENO NATURAL EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO MAQUINARIA ACARREOS CARGA DESCARGA Y CONSERVACION DE DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 438.72
PRE 2 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 219.36
PRE 3 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJASCON MATERIA L DE BANCO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 54.84
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 4 a).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA) INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIALES SELECCIONADOS EQUIPO HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
INHD 4 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A"Y/O "B"O POR METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACIONES EN ZANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INATALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS EN EL PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" Y 4" DE DIAMETRO POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | PZA | 111
INHD 5 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"A" Y/O "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 2" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 3
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 50 MM (4"X2") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 2
INHD 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC. DE 100 X 150 MM (4"X3") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 1
INHD 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 150MM. (3") DE DIAMETRO SISTEMA INGLES RD-26 PUOT | PZA | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCANTARILLADO
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
ALCP 2 | RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 5
ALCP 3 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
PRE 1 c).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO B CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PUOT | M3 | 263.23
PRE 1 d).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO "C" CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT | M3 | 1052.93
PRE 3 b).- | PLANTILLA DE TUBERIA PARA DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA PUOT | M3 | 73.12
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 4 b).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON ARENA (ACOSTILLADO) PUOT | M3 | 330
PRE 4 c).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 440
PRE 4 d).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE PRODUTO DE EXCAVACION PUOT | M3 | 550.5
INHD 1 c).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, SERIE 20 NOM -001-CNA; PUOT | ML | 900
ALCP 4 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE TAPA DE 0.60*0.40 CON UNA PROFUNDIDAD 0 A 1.0 MTS INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA DESCARGA DE DRENAJE P.U.O.T. | PZA | 115
ALCP 5 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PUOT | PZA | 8
ALCP 6 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FoFo DE 165 KG P.U.O.T. | PZA | 8
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
e).- | DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE LADRILLO DE ALTURA DE 1.00 A 2.50 M P.U.O.T. | PZA | 7
ALCP 7 | DEACARGA DOMICILIARIA ENMATERIAL "B" POR EL METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO COMPACTADO AL 90%LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO , INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.PROMEDIO DE 6 PLG. DE DIAMETRO SIMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 115
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS MANO DE OBRA NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE, CON BRAZO INCLUYE: MANO DE OBRA MATRRIALES EQUIPO, FLETES Y TODO LO NECESARION PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, DE 40 W DE POTENCIA A 8000 LUMENES MODELO LF-40A,O SIMILAR DE 40 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENES , ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATI,CO INCLUYE BATERIA CELDA SOLAR LAMPARA, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION N, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA),POR INIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215.9
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. DE LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1700
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SP-20, SP-32 ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; DE 4.5 MTS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 26
2).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR DE 4.5 MTS; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 27
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS CARGA DESCARGA CORTE CON DICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 200
b).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EL MATRERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO ACARREOS CARGA DESCARGA CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M3 | 5
c).- | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUIN | M2 | 9000
d).- | DESMANTELAMIENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | PZA | 1
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL LUGAR QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MANO DE OBRA ,MANQUINARIA EQUIPO, CARGA DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2113.33
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MAQUINARIA,, EQUIPO, MANO DE OBRA ACARREOS CARGA DESACRGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3169.99
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTE DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO ACARREOS CARGA, DESCARGA, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 350.45
b).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2096.55
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100% CONFORME AL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES ACARREOS REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | M3 | 1677.24
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO INCLUYE : MATERIALES ,EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | LT | 12579.32
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.09
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO CON DE 18 CMS DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS. T.M.A.3/4",DE BAJA CONTRACCION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F´c= 250 KG/CM², MEDIDAS A LOS 28 DIAS SEGUN ASTM C - 157 CON REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R ( SUGUN NMX C-414) ; MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MODULADO DE LA LOSA SEGUN PROYECTO COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICION. INCLUYE:FIBRA DE POLIPROPILENO MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE MEADAUS CURE EB, MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACION BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACION DE PRESION; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VOBRADO, ACELERANTE CIMBRA, DESCIMBRA SELLADOR PARA CURADO CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDIALES SONOMERIC-1 MCA SONNEBORN O QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR,RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF MEDIA DE 3CMS SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACION DE LONA PLATICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA DE 6CMS TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1413.72
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM² EN GUARNICIONES SEGUN PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, COLOCACION ACARREOS, EXCAVACIONES,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 140
b).- | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM², CALQUIER ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS; EN ORILLA DE PAVIMENTO,VIALIDAD,ES URBANAS INCLUYE:MANO DE OBRA MATERIALES, EXCAVACION, RELLENOS,EQUIPO, CIMBRA ACARREOS COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA. | M3 | 184
AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "3" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 900
INHD 1 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "4" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 50
INHD 2 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 3" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 3
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 2 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 4" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 1
INHD 3 | CAJA DE VALULAS DE 60 x 110 x 90 M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO Fc de =100KG/CM2 MURO DE TABIQUE DE 14 CMS DE ESPESOR APLNADO,CON MORTERO ARENA CEMENTO 1:3 SUMINISTRO DE MARCO SENCILLO DE CANAL DE 4"Y TAPA DE 130KG MATERIALES EXCAVACION RELLENO FLETES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | CAJA | 4
PRE 1 a) | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00 - 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD,CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA AL CAMION INCLUYE ACARREOS AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA CONSERVACION DE LA EXCVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCION DE DERRUMBES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
PRE 1 b) | EXCAVACION EN MATERIAL "C" EN CORTES CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTEEN TERRENO NATURAL EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO MAQUINARIA ACARREOS CARGA DESCARGA Y CONSERVACION DE DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 438.72
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 2 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 219.36
PRE 3 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJASCON MATERIA L DE BANCO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 54.84
PRE 4 a).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA) INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIALES SELECCIONADOS EQUIPO HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
INHD 4 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A"Y/O "B"O POR METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACIONES EN ZANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INATALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS EN EL PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" Y 4" DE DIAMETRO POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | PZA | 111
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 5 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"A" Y/O "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 2" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 3
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 50 MM (4"X2") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 2
INHD 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC. DE 100 X 150 MM (4"X3") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 1
INHD 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 150MM. (3") DE DIAMETRO SISTEMA INGLES RD-26 PUOT | PZA | 4
ALCANTARILLADO
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
ALCP 2 | RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 5
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 3 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
PRE 1 c).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO B CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PUOT | M3 | 263.23
PRE 1 d).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO "C" CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT | M3 | 1052.93
PRE 3 b).- | PLANTILLA DE TUBERIA PARA DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA PUOT | M3 | 73.12
PRE 4 b).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON ARENA (ACOSTILLADO) PUOT | M3 | 330
PRE 4 c).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 440
PRE 4 d).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE PRODUTO DE EXCAVACION PUOT | M3 | 550.5
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 c).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, SERIE 20 NOM -001-CNA; PUOT | ML | 900
ALCP 4 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE TAPA DE 0.60*0.40 CON UNA PROFUNDIDAD 0 A 1.0 MTS INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA DESCARGA DE DRENAJE P.U.O.T. | PZA | 115
ALCP 5 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PUOT | PZA | 8
ALCP 6 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FoFo DE 165 KG P.U.O.T. | PZA | 8
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
e).- | DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE LADRILLO DE ALTURA DE 1.00 A 2.50 M P.U.O.T. | PZA | 7
ALCP 7 | DEACARGA DOMICILIARIA ENMATERIAL "B" POR EL METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO COMPACTADO AL 90%LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO , INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.PROMEDIO DE 6 PLG. DE DIAMETRO SIMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 115
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS MANO DE OBRA NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE, CON BRAZO INCLUYE: MANO DE OBRA MATRRIALES EQUIPO, FLETES Y TODO LO NECESARION PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, DE 40 W DE POTENCIA A 8000 LUMENES MODELO LF-40A,O SIMILAR DE 40 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENES , ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATI,CO INCLUYE BATERIA CELDA SOLAR LAMPARA, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION N, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA),POR INIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215.9
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. DE LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1700
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SP-20, SP-32 ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; DE 4.5 MTS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 26
2).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR DE 4.5 MTS; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 27
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIN REFUERZO, EL MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS CARGA DESCARGA CORTE CON DICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 200
b).- | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EL MATRERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO ACARREOS CARGA DESCARGA CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M3 | 5
c).- | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUIN | M2 | 9000
d).- | DESMANTELAMIENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | PZA | 1
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL LUGAR QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MANO DE OBRA ,MANQUINARIA EQUIPO, CARGA DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2113.33
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" EN CORTES EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE MAQUINARIA,, EQUIPO, MANO DE OBRA ACARREOS CARGA DESACRGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3169.99
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTE DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO ACARREOS CARGA, DESCARGA, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 350.45
b).- | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2096.55
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES ó BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100% CONFORME AL PROYECTO INCLUYE MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES ACARREOS REGALIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | M3 | 1677.24
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO INCLUYE : MATERIALES ,EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.. | LT | 12579.32
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.09
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO CON DE 18 CMS DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS. T.M.A.3/4",DE BAJA CONTRACCION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F´c= 250 KG/CM², MEDIDAS A LOS 28 DIAS SEGUN ASTM C - 157 CON REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R ( SUGUN NMX C-414) ; MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MODULADO DE LA LOSA SEGUN PROYECTO COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICION. INCLUYE:FIBRA DE POLIPROPILENO MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE MEADAUS CURE EB, MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACION BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACION DE PRESION; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VOBRADO, ACELERANTE CIMBRA, DESCIMBRA SELLADOR PARA CURADO CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDIALES SONOMERIC-1 MCA SONNEBORN O QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR,RAYADO CON RASTRILLO METALICO PROF MEDIA DE 3CMS SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACION DE LONA PLATICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA DE 6CMS TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1413.72
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM² EN GUARNICIONES SEGUN PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, COLOCACION ACARREOS, EXCAVACIONES,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 140
b).- | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F´c= 150 KG/CM², CALQUIER ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS; EN ORILLA DE PAVIMENTO,VIALIDAD,ES URBANAS INCLUYE:MANO DE OBRA MATERIALES, EXCAVACION, RELLENOS,EQUIPO, CIMBRA ACARREOS COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA. | M3 | 184
AGUA POTABLE
INHD 1 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "3" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 900
INHD 1 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO PVC HIDRAULICO CON CAMPANA SISTEMA INGLES RD 26 "4" DE DIAMETRO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 50
INHD 2 a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 3" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 3
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 2 b).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FoFo DE 4" VASTAGO FIJO INCLUYE: EMPAQUSES DE NEOPRENO, BRIDA, TORNILLOS, RONDANAS, TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PUOT | PZA | 1
INHD 3 | CAJA DE VALULAS DE 60 x 110 x 90 M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO Fc de =100KG/CM2 MURO DE TABIQUE DE 14 CMS DE ESPESOR APLNADO,CON MORTERO ARENA CEMENTO 1:3 SUMINISTRO DE MARCO SENCILLO DE CANAL DE 4"Y TAPA DE 130KG MATERIALES EXCAVACION RELLENO FLETES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | CAJA | 4
PRE 1 a) | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00 - 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD,CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA AL CAMION INCLUYE ACARREOS AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA CONSERVACION DE LA EXCVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCION DE DERRUMBES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
PRE 1 b) | EXCAVACION EN MATERIAL "C" EN CORTES CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTEEN TERRENO NATURAL EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA AL SITIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO MAQUINARIA ACARREOS CARGA DESCARGA Y CONSERVACION DE DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 438.72
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 2 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION Y ACOMODO PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PUOT | M3 | 219.36
PRE 3 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJASCON MATERIA L DE BANCO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 54.84
PRE 4 a).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL ( BAILARINA) INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIALES SELECCIONADOS EQUIPO HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.68
INHD 4 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A"Y/O "B"O POR METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACIONES EN ZANJAS EN MATERIAL SECO,RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INATALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS EN EL PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3" Y 4" DE DIAMETRO POR UNIDADDE OBRA TERMINADA. | PZA | 111
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 5 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 15.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL"A" Y/O "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 2" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T. | TOMA | 3
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC. DE 100 X 50 MM (4"X2") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 2
INHD 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC. DE 100 X 150 MM (4"X3") DE DIAMETRO RD 26 SISTEMA INGLES PUOT | PZA | 1
INHD 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 150MM. (3") DE DIAMETRO SISTEMA INGLES RD-26 PUOT | PZA | 4
ALCANTARILLADO
ALCP 1 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA DE FOFO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
ALCP 2 | RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 5
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 3 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL"B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 90%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.)DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT. | PZA | 3
PRE 1 c).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO B CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PUOT | M3 | 263.23
PRE 1 d).- | EXCAVACION EN CEPAS EN TERRENO NATURAL TIPO "C" CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA A CAMION, ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DESCARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PUOT | M3 | 1052.93
PRE 3 b).- | PLANTILLA DE TUBERIA PARA DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA PUOT | M3 | 73.12
PRE 4 b).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON ARENA (ACOSTILLADO) PUOT | M3 | 330
PRE 4 c).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 440
PRE 4 d).- | RELLENO DE TUBERIA PARA DRENAJE EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE PRODUTO DE EXCAVACION PUOT | M3 | 550.5
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 c).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, SERIE 20 NOM -001-CNA; PUOT | ML | 900
ALCP 4 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE TAPA DE 0.60*0.40 CON UNA PROFUNDIDAD 0 A 1.0 MTS INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA DESCARGA DE DRENAJE P.U.O.T. | PZA | 115
ALCP 5 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PUOT | PZA | 8
ALCP 6 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FoFo DE 165 KG P.U.O.T. | PZA | 8
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
e).- | DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE LADRILLO DE ALTURA DE 1.00 A 2.50 M P.U.O.T. | PZA | 7
ALCP 7 | DEACARGA DOMICILIARIA ENMATERIAL "B" POR EL METODO TRADICIONAL INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO COMPACTADO AL 90%LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO , INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.PROMEDIO DE 6 PLG. DE DIAMETRO SIMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 115
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS MANO DE OBRA NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADOS OPUESTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE, CON BRAZO INCLUYE: MANO DE OBRA MATRRIALES EQUIPO, FLETES Y TODO LO NECESARION PARA SU CORRECTA TERMINACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, DE 40 W DE POTENCIA A 8000 LUMENES MODELO LF-40A,O SIMILAR DE 40 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENES , ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATI,CO INCLUYE BATERIA CELDA SOLAR LAMPARA, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION N, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 24
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA),POR INIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215.9
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. DE LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1700
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
1).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SP-20, SP-32 ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; DE 4.5 MTS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 26
2).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-14, ), LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR DE 4.5 MTS; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 27
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO