## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALILLO, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1.01.003/00 | CORTES
TE110315 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 497.02
N-CTR-CAR-11.01.009/16 | TERRAPLENES
a).- | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
b).- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 191.16
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 1433.7
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 5.73
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO SIN COLOR INTEGRAL DE ACUERDO A PROYECTO, DE F`C DE 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA: INCLUYE ACERO DE REFUERZO (MALLA ELECTROSLODADA 10-10, 6-6) INLUYE: VACIADOS, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER ROD), MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAES SONOMERIC - 1 MCA SONNERBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 162.49
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 12
b).- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 20
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
ALB 1 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS SEGÚN DETALLE DE PROYECTO , DE 10 CM. DE ESPESOR , CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 32
RED DE AGUA POTABLE
PRE 1 a).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 91
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 2 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.1
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 72.41
INHD 1 a).- | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 75MM (3") DE DIÁMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 20
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCANTARILLADO SANITARIO
PRE 4 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 215
PRE 1 b).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 137.2
PRE 2 b).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.8
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 140
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.24
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 2 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 3 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 4 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON BISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMÉRICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
E.P. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EN LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 350
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALILLO, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1.01.003/00 | CORTES
TE110315 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 497.02
N-CTR-CAR-11.01.009/16 | TERRAPLENES
a).- | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 191.16
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 1433.7
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 5.73
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO SIN COLOR INTEGRAL DE ACUERDO A PROYECTO, DE F`C DE 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA: INCLUYE ACERO DE REFUERZO (MALLA ELECTROSLODADA 10-10, 6-6) INLUYE: VACIADOS, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER ROD), MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAES SONOMERIC - 1 MCA SONNERBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 162.49
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 12
b).- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 20
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
ALB 1 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS SEGÚN DETALLE DE PROYECTO , DE 10 CM. DE ESPESOR , CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 32
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
RED DE AGUA POTABLE
PRE 1 a).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 91
PRE 2 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.1
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 72.41
INHD 1 a).- | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 75MM (3") DE DIÁMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 20
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
ALCANTARILLADO SANITARIO
PRE 4 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 215
PRE 1 b).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 137.2
PRE 2 b).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.8
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 140
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.24
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 2 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 3 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 4 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON BISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMÉRICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
E.P. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EN LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 350
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALILLO, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 10
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1.01.003/00 | CORTES
TE110315 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 497.02
N-CTR-CAR-11.01.009/16 | TERRAPLENES
a).- | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, AFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO, PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO, A BASE DE ESCARIFICACIÓN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 191.16
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUB-BASES Y BASES
a).- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 143.37
N-CTR-CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION
a).- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 1433.7
b).- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 5.73
N-CTR-CAR-1.04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
a).- | CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO SIN COLOR INTEGRAL DE ACUERDO A PROYECTO, DE F`C DE 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA: INCLUYE ACERO DE REFUERZO (MALLA ELECTROSLODADA 10-10, 6-6) INLUYE: VACIADOS, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER ROD), MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAES SONOMERIC - 1 MCA SONNERBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 162.49
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 12
b).- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 20
N-CTR-CAR-1.01.011/11 | RELLENOS
a).- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 30
ALB 1 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS SEGÚN DETALLE DE PROYECTO , DE 10 CM. DE ESPESOR , CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 32
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
RED DE AGUA POTABLE
PRE 1 a).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 91
PRE 2 a).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJA, INCLUYE MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.1
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 72.41
INHD 1 a).- | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC 75MM (3") DE DIÁMETRO, CON CAMPANA, INCLUYE BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 215
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 20
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º PVC. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
ALCANTARILLADO SANITARIO
PRE 4 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 215
PRE 1 b).- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 137.2
PRE 2 b).- | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9.8
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 140
PRE 3 b).- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 109.24
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "COMÚN" DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERÌA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
ALCP 2 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 3 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 4 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 20
ALCP 5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON BISAGRA DE 2 O 6 RESPIRADEROS DE CONCRETO POLIMÉRICO LOGO GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO MARCA ANTARES O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
E.P. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES, (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EN LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 350
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO