## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CIRCUITO INTERIOR ENTRE AV. FLUJO CONTINUO Y CALLE IXTLIXOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
T E R R A C E R I A S
EP114 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
EP114001 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110934 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M.; POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140910 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EN MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ESPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LT | 8400
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 56
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
E.P. 1 | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICOPARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 468.46
N-CSV-CAR-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
E.P.1 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 473.16
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CIRCUITO INTERIOR ENTRE AV. FLUJO CONTINUO Y CALLE IXTLIXOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
T E R R A C E R I A S
EP114 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
EP114001 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110934 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M.; POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140910 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EN MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ESPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LT | 8400
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 56
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
E.P. 1 | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICOPARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 468.46
N-CSV-CAR-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
E.P.1 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 473.16
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CIRCUITO INTERIOR ENTRE AV. FLUJO CONTINUO Y CALLE IXTLIXOCHITL EN CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
T E R R A C E R I A S
EP114 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
EP114001 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
TE110934 | COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M.; POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PV140910 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4”, DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EN MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ESPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1400
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
PV140401 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LT | 8400
PV140403 | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 56
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
E.P. 1 | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICOPARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 468.46
N-CSV-CAR-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
E.P.1 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 473.16
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO