## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CAMINO DEL PARQUE ENTRE CAMINO DEL AMANECER Y CALLE VISTA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
P A V I M E N T O
N-CSV-CAR-3-02-006/20 | FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | FRESADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO DE ALMACENAMIENTO DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 337.15
N-CTR-CAR-1-04-006/20 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 5 CMS DE ESPESOR; COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO Y SU FLETE, ACARREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 337.15
N-CSV-CAR-3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO "CHIP SEALER", CON MATERIAL 3-A, RECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, APLICADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS, INCLUYE BARRIDO DEL ÁREA, MATERIALES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6742.97
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CSV-CAR-2-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1004.94
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA-DISCONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICO PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CMS DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 502.47
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CAMINO DEL PARQUE ENTRE CAMINO DEL AMANECER Y CALLE VISTA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
P A V I M E N T O
N-CSV-CAR-3-02-006/20 | FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | FRESADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO DE ALMACENAMIENTO DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 337.15
N-CTR-CAR-1-04-006/20 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 5 CMS DE ESPESOR; COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO Y SU FLETE, ACARREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 337.15
N-CSV-CAR-3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO "CHIP SEALER", CON MATERIAL 3-A, RECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, APLICADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS, INCLUYE BARRIDO DEL ÁREA, MATERIALES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6742.97
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CSV-CAR-2-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1004.94
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA-DISCONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICO PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CMS DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 502.47
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCIÓN Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE CAMINO DEL PARQUE ENTRE CAMINO DEL AMANECER Y CALLE VISTA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
P A V I M E N T O
N-CSV-CAR-3-02-006/20 | FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
a).- | FRESADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO DE ALMACENAMIENTO DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 337.15
N-CTR-CAR-1-04-006/20 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
a).- | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 5 CMS DE ESPESOR; COMPACTADA AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, CEMENTO ASFALTICO Y SU FLETE, ACARREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 337.15
N-CSV-CAR-3-02-002/15 | CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO
a).- | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO "CHIP SEALER", CON MATERIAL 3-A, RECUBIERTO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20, APLICADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS, INCLUYE BARRIDO DEL ÁREA, MATERIALES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 6742.97
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CSV-CAR-2-05-002/01 | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO Y/O BLANCO , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1004.94
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a).- | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA-DISCONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TRAFICO PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CMS DE ANCHO, SEGÚN DIMENSIONES NORMATIVAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 502.47
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO