## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAS PLAYAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 60
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 58.87
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 1124.46
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 58.87
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 355.93
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS. CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 350
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 259.34
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO O EMULSION A RAZON DE 1.5 LT/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 1945.04
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 10.37
N-CTR-CAR-1-04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HUIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 190.88
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 23.21
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 47.67
IV | AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 12
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP1 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU I | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADO S OPUESTOS | PZA | 9
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 9
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 9
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.001 | MARCAS EN EL PAVIMENTOS
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 500
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMRILLO TRAFICO, DE 40 CMS DE ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 15
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 350
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
1).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
a).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-9) LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAS PLAYAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 60
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 58.87
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 1124.46
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 58.87
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 355.93
c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS. CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 350
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 259.34
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO O EMULSION A RAZON DE 1.5 LT/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 1945.04
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 10.37
N-CTR-CAR-1-04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HUIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 190.88
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 23.21
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 47.67
IV | AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 12
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP1 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU I | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADO S OPUESTOS | PZA | 9
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 9
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 9
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.001 | MARCAS EN EL PAVIMENTOS
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 500
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMRILLO TRAFICO, DE 40 CMS DE ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 15
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 350
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
1).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
a).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-9) LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 4
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAS PLAYAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
I | PRELIMINARES
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK, MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : CARGA Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA., LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 60
II | TERRACERIAS
N-CTR.CAR-1.01.003/00 | CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
1.- | CUANDO EL MATERIAL SE APROVECHE
b).- | EN MATERIAL "B" | M3 | 58.87
2.- | CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE
d).- | EN MATERIAL "B" CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA | M3 | 1124.46
N-CTR.CAR-1.01.009/00 | TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO ( 95% ) CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE | M3 | 58.87
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
b).- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE SUBRASANTE, (SEGUN NORMA SCT N-CMT-1-03/02 Y N-CTR-CAR-1-1-009/00) CON MATERIAL DE BANCO ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE-ANCHO EN CAPAS DE 20 CM. AL 100% DE SU P.V.S.M. PRUEBA AASHTO STANDAR, INCLUYE : ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 355.93
c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS. CARGA Y DESCARGA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M3 | 350
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1.04.002/11 | SUBBASES Y BASES
a).- | CAPA DE BASE, (SEGUN NORMAS N-CMT-4-02-002/4 Y N-CTR-CAR-1-04-002/3 ) COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA OBTENIDO EN EL LABORATORIO, CON MATERIAL DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS , INCLUYE : ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACION DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 259.34
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR.CAR-1.04.004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
a).- | CON ASFALTO O EMULSION A RAZON DE 1.5 LT/M2 RESIDUAL ASFALTICO | LT | 1945.04
b).- | RIEGO DE POREO CON ARENA | M3 | 10.37
N-CTR-CAR-1-04.009/20 | CARPETAS DE CONCRETO HUIDRAULICO
a).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UnN f´c= 250 KG/CM2; INCLUYE: CURADO, VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO Y MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE 5/8" L=79 CM. A CADA 91 CM. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. FY=4200 KG/CM2 L=46 CM. A CADA 30 CM., SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PUOT. | M3 | 190.88
ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1.02.010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
a).- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. DE SECCIÓN VARIABLE TRAPEZOIDAL O PECHO PALOMA. ( SEGUN PROYECTO), INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. | M3 | 23.21
b).- | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENDIMIENTO 10+-2.50, CON FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CURADO, DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PUOT. | M3 | 47.67
IV | AGUA POTABLE
INHD1 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO | TOMA | 12
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
V | ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCP1 | RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 M. PROMEDIO; INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL DE CONCRETO COLADO EN SITIO, MUROS DE TABIQUE ESCALONES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
VI | ALUMBRADO PÚBLICO
ALPU I | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0,45 POR 70 POR 0,90 MTS DE CORONA, BASE Y ALTURA, INCLUYE NIVELADO, CON SUS 4 ANCLAS DE VARILLA DE COL ROL DE 19 MM, TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, CON CANALIZACION DE 38 MM A DOS LADO S OPUESTOS | PZA | 9
ALPU 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA DE UNA PIEZA BASE PLACA DE ACERO DE 1" Y REFUERZOS CON PERCHA SIMPLE. | PZA | 9
ALPU 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LED CON PANEL SOLAR, MARCA SOLAR STREET LIGHT, MODELO LF-40A, DE 60 W DE POTENCIA, A 8000 LUMENS, INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | PZA | 9
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
VII | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
N-CTR-CAR-1.07.001 | MARCAS EN EL PAVIMENTOS
a).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN RAYAS CONTINUA Y DISCONTINUA (10 CMS) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 500
b).- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMRILLO TRAFICO, DE 40 CMS DE ANCHO, EN PASOS PEATONALES Y OTROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 15
c).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TERMOPLASTICA PREFORMADA, CON MICROESFERA DE VIDRIO CLASE "A" , PARA FLECHA RECTA DE 500 x 208 x 30 CM EN ESPESOR DE 3 MM EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PRIMER, TRANSPORTACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
N-CTR-CAR-1.07.002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a).- | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 350
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.07.005/00 | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO
1).- | SEÑALES RESTRICTIVAS
a).- | SEÑALAMIENTO VERTICAL TROQUELADO TIPO CHAROLA DE 71X71CM (SR-6, SR-9) LAMINA GALANIZADA CAL.16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO, CON LEYENDAS EN SERIGRAFIA SEGÚN PROYECTO, PARA MONTAR EN POSTE PTR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. | PZA | 4
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO