## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTÉMOC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
a),- | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3172.295
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
a),- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 880.64
b),- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE FILTRO PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1435.49
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a),- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 632.51
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a),- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 511.08
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
a),- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 4743.825
b),- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 18.9753
ALBAÑILERIA
N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a),- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
b),- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 107.14
N-CTR-CAR-1-01-011/11 | RELLENOS
a),- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 780
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
AGUA POTABLE
PRE 1 a),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 235.28
PRE 2 a),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 a),- | RELLENO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 70.54
PRE 3 b),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 141.22
INHD 1 a),- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. 75MM (3") DE DIAMETRO, (RD 32.5), CON CAMPANA COPLE INTEGRAL "ANGER" | ML | 398
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 75
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45" PVC. 3" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUERTA CON BRIDA DE 3" P/8.8 KG/CM2 (125 LBS/PLG2) CON VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS | PZA | 2
INHD 6 | REGISTRO PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 1.20 X 0.90X0.90 MTS, INCLUYE: TAPA METALICA. | PZA | 2
ALCANTARILLADO
PRE 1 b),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 470.4
PRE 2 b),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 c),- | RELLENO DE TUBERIA DE DRENAJE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 105.84
PRE 3 d),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 341.04
INHD 1 b),- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 398
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 75
ALCP 2 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 75
ALCP 3 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | PZA | 6
ALCP 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALUMBRADO
ALPU 1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO: 40 W LED CON BATERÍAS, SENSOR, CELDA SOLAR (80 W DC 18V, MONOCRISTALINO DE ALTA EFICIENCIA), BRAZO SENCILLO; INCLUYE BASE DE CONCRETO, ARBOTANTE DE 7.00 MTS. DE ALTURA, ACUMULADOR, CABLEADO, BRAZO DE 1.50 MTS. Y LUMINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a),- | MARCAS M-1.4 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA- DISCONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 392
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a),- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDALICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , ( 15 CM EN CORONA Y 20 CM EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 715
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a),- | BOTONES DH-2 RETRORREFLEJANTES SOBRE ESTRUCTURAS, DE FORMA RECTANGULAR, PLÁSTICOS DE DOS CARA, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-07-006/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a),- | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTÉMOC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
a),- | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3172.295
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
a),- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 880.64
b),- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE FILTRO PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1435.49
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a),- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 632.51
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a),- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 511.08
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
a),- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 4743.825
b),- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 18.9753
ALBAÑILERIA
N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a),- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
b),- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 107.14
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-011/11 | RELLENOS
a),- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 780
AGUA POTABLE
PRE 1 a),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 235.28
PRE 2 a),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 a),- | RELLENO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 70.54
PRE 3 b),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 141.22
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 a),- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. 75MM (3") DE DIAMETRO, (RD 32.5), CON CAMPANA COPLE INTEGRAL "ANGER" | ML | 398
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 75
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45" PVC. 3" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUERTA CON BRIDA DE 3" P/8.8 KG/CM2 (125 LBS/PLG2) CON VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS | PZA | 2
INHD 6 | REGISTRO PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 1.20 X 0.90X0.90 MTS, INCLUYE: TAPA METALICA. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCANTARILLADO
PRE 1 b),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 470.4
PRE 2 b),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 c),- | RELLENO DE TUBERIA DE DRENAJE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 105.84
PRE 3 d),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 341.04
INHD 1 b),- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 398
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 75
ALCP 2 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 75
ALCP 3 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | PZA | 6
ALCP 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALUMBRADO
ALPU 1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO: 40 W LED CON BATERÍAS, SENSOR, CELDA SOLAR (80 W DC 18V, MONOCRISTALINO DE ALTA EFICIENCIA), BRAZO SENCILLO; INCLUYE BASE DE CONCRETO, ARBOTANTE DE 7.00 MTS. DE ALTURA, ACUMULADOR, CABLEADO, BRAZO DE 1.50 MTS. Y LUMINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a),- | MARCAS M-1.4 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA- DISCONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 392
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a),- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDALICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , ( 15 CM EN CORONA Y 20 CM EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 715
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a),- | BOTONES DH-2 RETRORREFLEJANTES SOBRE ESTRUCTURAS, DE FORMA RECTANGULAR, PLÁSTICOS DE DOS CARA, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-07-006/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a),- | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTÉMOC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
TERRACERÍAS
N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
a),- | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES EXISTENTES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 3172.295
N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLÉN
a),- | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 880.64
b),- | FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA DE FILTRO PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1435.49
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
a),- | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 632.51
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
a),- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 28 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN M.R 45 KG/CM2 MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R (SEGÚN NMX C-414); MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.), CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO. 5 DE 110 CM, DE LONG A CADA 90 CM. FY=4200 KG/CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA 2.54 CM DIAM. DE 40 CM. DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RAYADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3CM SIN EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF. MEDIA 6CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 511.08
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
a),- | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | LTS | 4743.825
b),- | ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 18.9753
ALBAÑILERIA
N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
a),- | GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL SEGÚN PROYECTO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 50
b),- | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO, AGREGADO MÁXIMO 20 MM TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10+-2.50, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO DE LA SUPERFICIE, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRASIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE F'C=150 KG/CM2 SIMPLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 107.14
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1-01-011/11 | RELLENOS
a),- | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PARA RECIBIR BANQUETA, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 780
AGUA POTABLE
PRE 1 a),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 235.28
PRE 2 a),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 a),- | RELLENO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 70.54
PRE 3 b),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 141.22
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 a),- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. 75MM (3") DE DIAMETRO, (RD 32.5), CON CAMPANA COPLE INTEGRAL "ANGER" | ML | 398
INHD 2 | TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | TOMA | 75
INHD 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45" PVC. 3" DE DIÁMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE DIÁMETRO A-5 Y A-7, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
INHD 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUERTA CON BRIDA DE 3" P/8.8 KG/CM2 (125 LBS/PLG2) CON VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS | PZA | 2
INHD 6 | REGISTRO PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 1.20 X 0.90X0.90 MTS, INCLUYE: TAPA METALICA. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCANTARILLADO
PRE 1 b),- | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-6.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 470.4
PRE 2 b),- | PLANTILLA DE TUBERIA DE DRENAJE APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON ARENA. | M3 | 23.52
PRE 3 c),- | RELLENO DE TUBERIA DE DRENAJE EN ZANJA COMPACTADA AL 85% PROCTOR CON ARENA. | M3 | 105.84
PRE 3 d),- | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 341.04
INHD 1 b),- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PEAD ADS SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, CON COPLE INTEGRAL ANGER, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 398
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 | DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR MÉTODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 10.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | DESC | 75
ALCP 2 | REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO 1:3, SUMINISTRO DE MARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 75
ALCP 3 | POZOS DE VISITA COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TABIQUE DE 28CM , APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | PZA | 6
ALCP 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6
ALUMBRADO
ALPU 1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO: 40 W LED CON BATERÍAS, SENSOR, CELDA SOLAR (80 W DC 18V, MONOCRISTALINO DE ALTA EFICIENCIA), BRAZO SENCILLO; INCLUYE BASE DE CONCRETO, ARBOTANTE DE 7.00 MTS. DE ALTURA, ACUMULADOR, CABLEADO, BRAZO DE 1.50 MTS. Y LUMINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 14
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
a),- | MARCAS M-1.4 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA- DISCONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, (LONGITUD EFECTIVA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 392
N-CTR-CAR-1-07-002/00 | MARCAS EN GUARNICIONES
a),- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDALICA COLOR AMARILLO O BLANCA TRAFICO EN GUARNICIONES , ( 15 CM EN CORONA Y 20 CM EL LUZ), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 715
N-CTR-CAR-1-07-004/02 | VIALETAS Y BOTONES
a),- | BOTONES DH-2 RETRORREFLEJANTES SOBRE ESTRUCTURAS, DE FORMA RECTANGULAR, PLÁSTICOS DE DOS CARA, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 40
N-CTR-CAR-1-07-006/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
a),- | SEÑAL CON TABLERO DE 86 CM X 86 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO